جدول المحتويات

1   ملخص   	2

2    خلفية   	4

2.1   نبذة عن حالة الفقر والأوضاع التنموية في اليمن  	  4

2.2     استجابة الحكومة لهذه الأوضاع	5

3  تموضع الصندوق مؤسسياً ,واصطفافه مع الاستراتيجيات والخطط الوطنية	6

3.1   التموضع المؤسسي	6

3.2   الاصطفاف والتنسيق	6

3.3  خصائص عمل الصندوق	6

4   تطور عمل الصندوق عبر المراحل السابقة 	8

5   المرحلة الرابعة   	9

5.1    الأهداف  	9

5.2   المخرجات العامة المتوقعة	9

5.3    البرامج    	11

1)  برنامج تنمية المجتمع والتنمية المحلية (713 مليون دولار)	11

-   تنمية المجتمع:	11

-   التنمية المحلية:	11

2)  برنامج تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر (36.6 مليون دولار)	12

3)  برنامج بناء القدرات (155.6 مليون دولار)  	13

4)  برنامج الأشغال كثيفة العمالة (119 مليون دولار)	14

5.4  المخاطر المتوقعة والتعامل معها	14

5.5  المراقبة والتقييم   	16

5.6  التمويل وإدارته    	17

5.7  ترتيبات التنفيذ	20

ملحق (1)  الهيكل التنظيمي للصندوق الاجتماعي للتنمية	21

ملحق (2)  الأنظمة الإدارية للصندوق الاجتماعي للتنمية	22

ملحق (3)  القطاعات الرئيسية للصندوق الاجتماعي للتنمية	25

ملحق (4)  خطة الإدارة البيئية	30

ملحق (5)  إطار النتائج والمراقبة – المرحلة الرابعة	36

# ملخص

تواجه جهود التنمية في الجمهورية اليمنية تحديات كبيرة على مختلف الأصعدة ومن أهم هذه التحديات  نسبة النمو السكاني العالية البالغة 3% سنوياً والتي تعتبر من أعلى النسب في العالم، ويعاني اليمن من تَشَتُّت السكان في أكثر من 130,000 تجمُّع ريفي و3,642 منطقة حضرية. يأتي هذا في ظل الضعف الكبير الذي تعانيه تنمية الموارد البشرية حيث تبلغ نسبة الأمية 45%. كما تعاني البلاد من شحة كبيرة في الموارد المائية حيث تبلغ حصة الفرد 120-150 متر مكعب مقارنة بالمعدل الإقليمي البالغ 1250 متر مكعب . وعلى الصعيد الإقتصادي يعيش قرابة نصف السكان على أقل من دولارين في اليوم. وتبلغ نسبة البطالة بين الشباب حوالى 53%، كما يعتمدُ الإقتصاد اليمني كثيراً على عائدات النفط الآخذة في الانخفاض والتي تمثل 75% من إجمالي العائدات العامة. وإضافة إلى هذا تعاني الأجهزة المقدمة للخدمات من ضعف شديد في تخطيط وإدارة وتنفيذ الأنشطة التنموية.

وإستجابة لهذه التحديات وللمساهمة في تخفيف النتائج السلبية المصاحبة للإصلاحات المالية والإدارية التي تنتهجها الحكومة، أُنْشِئَ الصندوقُ الاجتماعي للتنمية عام 1997 وقد سعى الصندوق منذ تأسيسه إلى خدمة الفئات الفقيرة في المجتمع، ومساعدتها على الوصول إلى الخدمات الأساسية وتحسين ظروفها المعيشية وتوفير فرص عمل مؤقتة ودائمة.

ويتميز الصندوق الاجتماعي للتنمية بدرجة كافية من الاستقلالية المالية والإدارية في ظل وجود مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء. بالإضافة إلى ذلك اتصف أداء الصندوق بالشفافية والحرص على الشراكة مع مختلف الأطراف المعنية بالتنمية. كل ذلك في ظل مشاركة قوية من قبل المجتمعات المحلية المستفيدة.

ومع اقتراب انتهاء مرحلته الثالثة، كان الصندوق قد ساهم ببناء وإعادة تأهيل حوالي 27,000 فصل دراسي، يستفيدُ منها 2.3 مليون طالب وطالبة؛ وكذا تدريب أكثر من 3,600 من العاملين في الرعاية الصحية (من كلا الجنسين)، وبناء 1,175 نظاماً لحصاد المياه تستوعب أكثر من 7 ملايين متر مكعب وتفيد اكثر من ميلونين وخمسمائة ألف نسمه ؛ وتحسين 1900 كم من الطرق الريفية ، يستفيدُ منها مليونا شخص تقريباً. صاحب ذلك خلق ما يزيد على 36 مليون يوم عمل. ممثلاً بذلك جزءاً هاماً من الجهد الوطني في مكافحة الفقر.

وبناء على ما تحقق في المراحل الثلاث السابقة، أعد الصندوق مرحلة عملياته الرابعة لمدة 5 أعوام (2011–2015)، وسيتم تنفيذ أنشطتها من خلال أربعة برامج رئيسية هي: 1) تنمية المجتمع والتنمية المحلية الذي يهدف إلى تحسين وصول المجتمعات الفقيرة إلى الخدمات الأساسية (التعليم، المياه، الصحة، الطرق الريفية، الصرف الصحي...)؛ وسيعمل هذا البرنامج على الاستمرار في الاستجابة للاحتياجات الأولية التي تعبِّرُ عنها المجتمعات المحلية؛ مع إيلاء أهمية خاصة بالفئات الضعيفة (النساء، الأطفال، الفئات ذات الاحتياجات الخاصة)؛ كما ستستمر مساهمة الصندوق في الحفاظ على التراث الثقافي الغني الذي تزخرُ به اليمن. بالإضافة إلى ذلك، سيتم بناء قدرات تنفيذية لعدد من السلطات المحلية وتمكينها بالتدريج من تنفيذ مشاريع يمولها الصندوق. 2) تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر وسيعمل الصندوق من خلال هذا البرنامج على مواصلة دعم برامج ومؤسسات التمويل الأصغر لتمكينها من تقديم خدمات مالية فعالة ومستدامة؛ وكذا تشجيع لاعبين جُدُدٍ، من كلا المستويين: المحلي والعالمي، للانضمام إلى هذا القطاع؛ بالإضافة إلى الاستمرار في دعم تقديم الخدمات غير المالية لتنمية الأعمال. (3) بناء القدرات ستتوجه جهود الصندوق نحو نقل وتبادل المعرفة مع شركائه واستمرار دعم وبناء قدرات وتطوير مهارات المنظمات الحكومية المركزية والمحلية، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، والمنظمات غير الحكومية. 4) الأشغال كثيفة العمالة يساهم هذا البرنامج الذي تم استحداثه مؤخراً في المرحلة الثالثة من عمليات الصندوق في التخفيف من أثر البطالة والصدمات في دخل المجتمعات الفقيرة لأسباب تتعلق بتغير المناخ وغيرها. في حين سيتوجه البرنامج بشكل متزايد نحو إحداث أثر أطول مدى على الحالة المعيشية للمجتمعات الفقيرة المستهدفة فإنه سيحتفظ بالقدرة على مساعدة بعض المجتمعات الأشد فقراً في الأوقات الحرجة طبقاً لما تسمح به الموارد.

وتبلغ التكلفة التقديرية للمرحلة الرابعة أكثر من مليار ومائة مليون دولار يتوقع توفيرها من الحكومة ومجتمع المانحين بناء على ما خبرته المراحل السابقة من دعم واستخدام فعالين للموارد الموجهة لمكافحة الفقر عبر الصندوق. وسيستمر الصندوق في أنشطة المراقبة والتقييم من خلال المتابعة الدورية وإجراء مسوحات ودراسات تقييم الأثر لجميع البرامج بدعم من خبراء مستقلين وكذا تعزيز استخدام نظم المعلومات الإدارية، وتتبع كفاءة تنفيذ المشاريع وأوضاعها التنفيذية في ظل مراجعة داخلية وخارجية ونظام مراقبة للجودة. بالإضافة إلى ذلك وضع الصندوق الآليات الممكنة للتخفيف من المخاطر المحتملة التي قد تواجه تنفيذ هذه المرحلة. كما طور الصندوق خطة إدارة بيئية للحد من أي تأثيرات سلبية بيئية أو اجتماعية أو ثقافية.

# خلفية

## نبذة عن حالة الفقر والأوضاع التنموية في اليمن

يبلغ عدد سكان اليمن 23.6 مليون نسمه (2010) وبمعدل نمو سنوي يزيد على 3 % ، ومن المتوقع أن يرتفع بحلول عام 2025 (إلى 38 مليون نسمه). هذا الواقع الديمغرافي هو نتيجة للارتفاع العالي لمعدلات الخصوبة ، ويعد من أعلى المعدلات في العالم. ومن جانب آخر فإن نسبة 50% من السكان في اليمن هم تحت سن 15 سنة، و75% هم تحت سن 25 سنة، ويعيش 47.6% من السكان على دخل أقل من 2 دولار في اليوم.. وتبلغ نسبة السكان في المناطق الريفية حوالى 73% يعيشون غالباً في مناطق ذات تضاريس جبلية وعرة أو في مناطق سهلية وصحراوية متباعدة مما يجعل توفير البنية التحتية والخدمات أمر كبير الكلفة وفي غاية الصعوبة.

ويعتمد اقتصاد اليمن بشكل رئيسي على موارد النفط التي تعاني من الانخفاض حيث يمثل النفط 30-35 % من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر 75 % من العائدات الحكومية و90 % من عائدات التصدير. ومن المتوقع أن تنخفض عائدات الدولة من مبيعات النفط والغاز بشكل حاد خلال 2009-10، وقد تصل إلى الصفر بحلول عام 2017.

وعلى الرغم من أن اليمن شهدت انخفاضا في معدلات الفقر بين السكان من 40 % في عام 1998 إلى 34.8 % في 2005-06، وتشير الإحصاءات إلى أن معدلات الفقر في المناطق الريفية قد انخفضت بشكل بطيء ومحدود إلى 40.9% فقط مقارنة بـ42.5 % في عام 1998. حيث بلغت النسبة الإجمالية للبطالة (بما في ذلك البطالة المقنعة) 35%.

وقد أشار أحدث تقييم للفقر في اليمن (2007) إلى أن "صياغة استراتيجية النمو التي تمكن المناطق الريفية في اليمن من المشاركة في الازدهار هو أمر حيوي لنجاح الحد من الفقر...وأن هذه الاستراتيجية يجب أن تكون مصممة خصيصا لتناسب احتياجات الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الخاصة في اليمن وتوجيه التنمية نحو المناطق الريفية مما يجعل تمكين الفقراء في المناطق الريفية من المشاركة أمراً حتمياً"

لا يزال الحد من الفقر في اليمن يشكل تحديا كبيرا ويتطلب بشكل متزايد مناهج متنوعة تترجم تلبية احتياجات المجتمعات المحلية الفقيرة. وتحسين مؤشرات التنمية البشرية في كثير من المجالات من خلال استجابة متعددة الأبعاد متعددة القطاعات ، لا سيما في ضوء التنوع الجغرافي ، والاحتياجات المختلفة والأولويات العاجلة للتجمعات السكانية الفقيرة المتناثرة والمعزولة في كثير من الأحيان. ومع ذلك ، فإن اتباع مقاربة متكاملة لتلبية كافة الاحتياجات القائمة وحل الصعوبات التنموية على المستوى المجتمعي يعتبر أمراً غير واقعي. الأمر الذي يرجح الاستجابة من خلال قائمة طويلة نسبيا من التدخلات التي توفر الاحتياجات الأكثر إلحاحاً.

## استجابة الحكومة لهذه الأوضاع

منذ عام 1995 اتخذت الحكومة اليمنية مجموعة من التدابير والإصلاحات المالية والإدارية لمعالجة آثار التدهور الاقتصادي والوصول إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة. كما تم تعزيز ذلك من خلال تنفيذ برنامج الإصلاحات الوطنية في عام 2006، ويمثل تعزيز الدور التنموي للسلطات المحلية أحد أهم الأهداف الرئيسية لبرنامج الإصلاح. ويشمل جدول أعمال الإصلاح أيضا معالجة القضايا الإدارية والقضائية والضعف المالي والاقتصادي. وتهدف هذه الجهود إلى تحسين الاستثمار ومناخ الأعمال، والتصدي للفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين الحكم الرشيد. ومع أن الحكومة لم تحقق أهدافها بعد، من الواضح لدى المواطنين ومجتمع المانحين إن التقدم الجاري يعتبر أساسياً لبناء بيئة للتنمية على كل المستويات.

كما سعت الحكومة إلى فهم ومعالجة ظاهرة الفقر في البلاد من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من الفقر2006-2010. وثمة هدف رئيسي للحكومة في هذه الخطة وهي تحسين ظروف المعيشة والمؤشرات الاجتماعية. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، ركزت الحكومة على توسيع نطاق الحصول على الخدمات الأساسية في ظل الوضع القائم الذي يتسم بالنمو الديموغرافي السريع. ويعتبر العمل على تنفيذ مشاريع على مستوى المجتمع وتطوير وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية عناصراً رئيسية لهذه الإستراتيجية في ظل البيئة المحيطة التي تعاني من محدودية الموارد.

وتتقلى الجهود التي تبذلها الحكومة لمعالجة تحديات التنمية في اليمن دعما كبيرا من جانب الجهات المانحة الإقليمية والدولية. ويمثل الصندوق الاجتماعي للتنمية بقدراته التنفيذية وتجربته الغنية جزءاً قيماً من طاقة الاستيعاب الوطنية لهذا الدعم فيما يخص جهود التخفيف من الفقر.

# تموضع الصندوق مؤسسياً ,واصطفافه مع الاستراتيجيات والخطط الوطنية

## التموضع المؤسسي:

الصندوق جهاز حكومي مستقل يعمل بإشراف مجلس إدارة برئاسة رئيس الوزراء وبعضوية عدد من الوزراء وممثلين للمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص فهو حالة شراكة مطلوبة وملائمة لمهمته. وهو أحد أهم مكونات شبكة الأمان الاجتماعي ويؤدي دوره من منظور تنموي أساسا كما يسهم في تعزيز قدرات شركائه.

## الاصطفاف والتنسيق:

يحرص الصندوق على اتباع المعايير الفنية المتبعة في الجهات الحكومية المسؤولة عن تقديم الخدمات الآجتماعية. ومن جانب آخر شارك الصندوق في بلورة وتطوير بعض الاستراتيجيات الوطنية ويعمل في إطارها مثل الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي ويمثل الصندوق في اللجان المعنية بتطوير هذه الإستراتيجية على جميع المستويات، والإستراتيجية الوطنية لتنمية المنشآت الصغيرة والأصغر والإستراتيجية الوطنية للتعليم الأساسي، والإستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب، والإستراتيجية الوطنية للمياه وغيرها.

وفي نفس الوقت يعمل الصندوق في إطار الخطط التنموية الوطنية, فقد تضمنت الخطة الخمسية التنموية للتخفيف من الفقر2006-2010 في فصلها التاسع دور الصندوق في مجمل الخطة بشكل واضح كما أن المرحلة الثالثة من عمل الصندوق قد تم تمديدها من 2008 حتى 2010 حتى تتماشى زمنيا مع الخطة الوطنية. أما على المستوى العملياتي فيتبادل الصندوق وفروعه المعلومات وقوائم المشاريع المقترحة سنويا مع الجهات المعنية, كما توقع مئات الاتفاقيات على مستوى كل مشروع مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والمجتمعات المستفيدة, وتعتبر مصادقة هذه الجهات شرطا أساسيا لاعتماد المشاريع بشكل نهائي وإطلاق تنفيذها.

## خصائص عمل الصندوق

هناك عدة سمات تميز عمل الصندوق وكان لابد من توفرها ليتمكن من أداء دوره منها:

- استهداف الفقراء والفئات الضعيفة بطرق متعددة ( جغرافيا وقطاعيا واجتماعيا).

- إتباع منهج التنمية المستجيبة لاحتياجات المجتمع وبمشاركته.

- الاحتفاظ بمستوى عال من الأداء تدعمه الأنظمة المالية والفنية والإدارية التي تحقق الشفافية والكفاءة والمحاسبية، كما يستفيد من الممارسات الفضلى في معظم المجالات بما فيها المراقبة والتقييم ( انظر الملحق 3).

- التعلم والتكيف المستمر في هيكلية وآليات عمل الصندوق تبعا لتوسع وتطور مجالات العمل والدروس المستفادة.

- الحرص على شراكة وتنسيق كافيين مع الأطراف ذات العلاقة في كل مجال كسياسة أصيلة.

# تطور عمل الصندوق عبر المراحل السابقة

مع تطور وتوسع قدرة الصندوق التنفيذية، اتسع نطاق تغطيته الجغرافية وزادت عملياته وانخرط عدد أكبر من الممولين في دعمه بما يعكسه الجدول أدناه.

جدول (1)  تطور المؤشرات الرئيسية لتوسع عمل الصندوق

| المخرج بحسب المرحلة | المرحلة الأولى 1997-2000 | المرحلة الثانية 2001-2003 | المرحلة الثالثة 2004-2010 | المرحلة الرابعة 2011-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| حجم الاستثمار (مليون دولار) | 90 | 200 | 960 | 1,126 |
| عدد المشاريع | 1,615 | 2,014 | 6,774 | 8,800 |
| عدد المستفيدين | 2,889,916 | 4,046,774 | 12,000,000 | 13,000,000 |
| عدد فرص العمل المؤقتة (يوم عمل) | 2,981,359 | 7,717,100 | 29,000,000 | 56,000,000 |
| عدد الممولين | 6 | 8 | 16 | -- |
| عدد الفروع | 5 | 7 | 9 | 9 |

فعلى مدى السنوات الثلاث عشرة الماضية، تم بناء القدرات بشكل تدريجي لتحديد والإعداد والإشراف على تنفيذ مشاريع التنمية. لدى الصندوق الآن القدرة على الالتزام بما يزيد عن ألف مشروع سنويا وبطاقة صرف 14 مليون دولار شهريا موزعة على آلاف التحويلات الصغيرة.

وقد تمكن الصندوق خلال ذلك التوسع من الاحتفاظ بمستوى جودة للعمليات ونسبة منخفضة من النفقات الإدارية.

ولتسهيل إدارة هذا العدد من المشاريع يتم تفويض صلاحيات المهام الرئيسية تدريجياً إلى فروع الصندوق التسعة التي تقوم بممارسة عدد كبير من قرارات العمليات في مختلف المناطق. وتستمر الموافقات النهائية على المشاريع على مستوى المركز من قبل لجنة المشاريع لضمان جودة التدخلات والتقيد بالسياسات والمعايير وتجنب الضغوط على الفروع.

إن تراكم خبرات الصندوق المتنوعة والدروس المستفادة من عملياته في ظل توجهاته الأصلية لتعزيز القدرات التنموية الوطنية قد مهدت عبر حضور متعاظم لأنشطة بناء القدرات والدعم المؤسسي ونقل الخبرات للعب دور أكبر حجماً وأكثر وضوحاً في دعم قدرات الشركاء ذوي العلاقة وخصوصاً السلطات المحلية كجزء من عملية دعم التوجه الوطني نحو اللامركزية. بالإضافة إلى تعزيز دور شبكة الحماية الاجتماعية من خلال برنامج الأشغال كثيفة العمالة الذي ينمو ويتطور بوتيرة متسارعة وهو ما ظهر من خلال تخصيص برنامجين رئيسين في أجندة المرحلة الرابعة لهذين المحورين.

وخلال المراحل السابقة، كان الصندوق قد نوع عملياته وعمق المعرفة القطاعية وكيف هيكله الإداري وحسن أنظمة عمله بما يمكنه الآن بحالة استعداد أفضل من تناول حجم وتنوع العمليات المتوقعة في المرحلة القادمة والتي ستستمر حتى 2015.

# المرحلة الرابعة

بنى الصندوق الاجتماعي للتنمية رؤية عمله لهذه المرحلة (2011-2015) على أساس الاستفادة بأكبر قدر ممكن من التجارب والدروس المستخلصة خلال المراحل السابقة، وبمشاركة واسعة من موظفي الصندوق وشركائه في الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية. ويتجه الصندوق بشكل متزايد إلى لعب دور محفز كعامل للتغيير، حيث تحتل سياسات وأنشطة نقل الخبرات وبناء وتعزيز القدرات على المستوى المركزي والمحلي والمجتمعي مساحة دائمة النمو في عمله. ولتحقيق ذلك ولاستيعاب متطلبات المرحلة الرابعة سيواصل الصندوق تطوير قدراته بنيته المؤسسية.

وتتمثل الاتجاهات الرئيسية لعمل الصندوق في المرحلة الرابعة بالتالي:

- استمرار المساهمة في تحسين الأحوال المعيشية للفقراء وبمشاركتهم.

- تعزيز دور الصندوق في إطار شبكة الأمان الاجتماعي.

- المساهمة في زيادة وتنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل.

- مساندة جهود الدولة لتعزيز اللامركزية وتطوير الحكم المحلي.

- نقل المعرفة وتطوير البرامج الريادية /التجريبية، من خلال الشركاء.

## الأهداف

- زيادة فرص وصول الفقراء إلى الخدمات الأساسية.

- تعزيز الفرص الاقتصادية.

- تخفيف تعرض الفقراء للصدمات في أحوالهم المعيشية.

- تعزيز قدرات شركاء الصندوق في التنمية وتمكينهم

## المخرجات العامة المتوقعة

يتوقع لاستثمارات الصندوق في المرحلة الرابعة النتائج التالية:

- 13 مليون مستفيد من المشاريع (7 مليون أنثى، 6 مليون ذكر)

- تحقيق فرص عمل مؤقتة بمقدار 56 مليون يوم عمل منها 30 مليون عبر برنامج الأشغال كثيفة العمالة.

- إنشاء 9000 فصل دراسي يستيفيد منها 201600 طالباً، و158400 طالبة، بالإضافة إلى 5000 من ذوي الاحتياجات الخاصة

- 100 ألف مقترض نشط يستفيدون من خدمات التمويل الأصغر (60% منهم من الإناث)

تفاصيل أكثر (أنظر مخطط النتائج، ملحق 6)

جدول (2) مخرجات المرحلة الرابعة للصندوق بحسب الأهداف الرئيسية

| تحسين الوصول للخدمات الأساسية | النتائج |
| --- | --- |
|  | التعليم (بما فيه الفئات ذات الاحتياجات الخاصة) |  |
|  | عدد الفصول الدراسية التي تم بناؤها أو أعيد تأهيلها | 9,000 |
|  | عدد الطلاب والطالبات الملتحقين بالمدارس الابتدائية التي يدعمها الصندوق | 365,000 |
|  | الصحة |  |
|  | عدد المَرافق الصحية التي أنشئت أو أعيد تأهيلها أو تم تجهيزها | 800 |
|  | عدد الكوادر الصحية التي دُرِّبت | 2,900 |
|  | المياه، الصرف الصحي، الزراعة، التدخل المتكامل، الموروث الثقافي ،والطرق |  |
|  | عدد الأسر التي تم تغطية احتياجاتها من المياه | 60,000 |
|  | حجم المياه المحسنة في خزانات وبـِرَك محمية (متر مكعب) | 1,100,000 |
|  | عدد الأسر التي تم توفير خدمة الصرف الصحي لها | 26,000 |
|  | الطول الإجمالي للطرق التي تم تحسينها وحمايتها | 1,825 |
|  | عدد القرى الريفية النائية التي سيتم ربطها بواسطة الطرق الريفية | 2,920 |
|  | عدد الأشخاص المستفيدين استفادة مباشرة من الطرق الريفية | 438,000 |
|  | عدد المواقع والمعالم التاريخية التي تم توثيقها الحفاظ عليها/حمايتها | 50 |
| إيجاد فرص اقتصادية | النتائج |
|  | عدد العملاء النشطين | 100,000 |
| تخفيف الفقر | النتائج |
|  | عدد الأشخاص المستفيدين مباشرة من المشاريع كثيفة العمالة | 300,000 |
|  | عدد أيام العمل الناجمة عن برنامج الأشغال كثيفة العمالة | 30,000,000 |
|  | عدد المشاريع المجتمعية (حسب النوع) | 791 |
| تمكين وتعزيز قدرات الشركاء | النتائج |
|  | عدد المجالس المحلية المؤهلة التي تنفذ مشاريعَ تنمويةً يموِّلها الصندوق (على مستوى المديريات) | 40 |
|  | نسبة مجالس القرى التي تنشط بفعالية في مناطق التجرية | 1,500 |
|  | عدد الأفراد والمنظمات التي دَرَّبها الصندوقُ في مجالات المراقبة والتقييم، وأساليب المشاركة، والتخطيط، أو مجالات أخرى في إدارة المعلومات (حسب الجنس ونوع المنظمة) | 7,720 |

وسيقوم الصندوق بتحقيق أهداف ومخرجات المرحلة الرابعة من خلال تنفيذ المشاريع في برامجه الرئيسية الأربعة التالية:

## البرامج

## برنامج تنمية المجتمع والتنمية المحلية (713 مليون دولار)

هذا البرنامج هو الأكبر من حيث حجم الاستثمار وعدد العمليات مقارنة ببرامج عمل الصندوق الأخرى في جميع المراحل بما فيها المرحلة الرابعة ذلك أنه يمثل الاستجابة للاحتياجات الكبيرة جداً للمجتمعات الفقيرة في مختلف المجالات، تلك الاحتياجات التي ما زالت قائمة حسبما تدل على ذلك جميع المؤشرات (كما سبقت الإشارة إليه في 2.2).

وسيواصل الصندوق الاجتماعي للتنمية في إطار هذا البرنامج العمل بآلياته (المرتكزة أساساً على مشاركة المجتمع وشركاء التنمية) على تنفيذ مشاريع البنية الأساسية التي تلبي الطلبات والاحتياجات الملحة للمستفيدين في القطاعات المختلفة. بالإضافة إلى ذلك وفي الوقت نفسه يسعى الصندوق في مرحلته الرابعة إلى تعميق الشراكة مع السلطات الحلية حيث سيقوم ببناء قدراتها وإشراك المديريات المستهدفة بشكل متزايد في تنفيذ المشاريع التنموية. وسيتم العمل في هذا البرنامج من خلال النهج الذي اتبعه الصندوق في مراحله السابقة ضمن برنامج تنمية المجتمع، بالإضافة إلى نهج التنمية المحلية الذي سيتم تنفيذه على مراحل مختلفة لدعم وتعزيز دور السلطات المحلية.

## - تنمية المجتمع:

ويهدف هذا المكون إلى تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية (التعليم، المياه، الصحة، الطرقات الريفية، الصرف الصحي... (تفاصيل أكثر عن القطاعات في ملحق (5))، كما سيسهم وبشكل مباشر في تنفيذ خطط الحكومة للتخفيف من الفقر، وكذا الاستراتيجيات الوطنية القطاعية المختلفة بالتنسيق والشراكة مع الجهات الأخرى. وسوف يتم التركيز على تمكين المجتمعات من تحديد مواردها المتاحة وأولويات احتياجاتها وتخطيط وتنفيذ مبادراتها كجزء هام من معالجة هذه الاحتياجات بشكل مستمر.. وبتعبير آخر، تطوير رأس المال الاجتماعي. كما سيتم الاهتمام بالمُسَاءَلة المجتمعية إلى المدى الممكن.

وفي هذه الأثناء سيتم تبسيط وتسهيل حشد مساهمة المستفيدين تجاه كلفة المشاريع، مع التركيز على التجديد والاستفادة المثلى من الموارد المحلية المتاحة وتحاشي أي ضغوط على هذه الموارد.

## - التنمية المحلية:

سوف يدعم الصندوق مباشرة التنمية المحلية كجزء من التزامه بدعم وتفعيل التنمية المحلية في إطار الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي، عبر بناء القدرات الفنية والتنفيذية لعدد من السلطات المحلية من خلال 3 "مراحل" استنادًا إلى مستوى قدرات السلطات المحلية المستهدفة, ومن السمات الرئيسية لهذا الدعم هي: (1) وقع الصندوق مذكرة تفاهم مع وزارة الإدارة المحلية فيما يتعلق بتوسيع تنفيذ برنامج التمكين من أجل التنمية المحلية ويمثل ذلك بعد التنفيذ المرحلة الأولى من دعم عدد من السلطات المحلية. (2) في بداية المرحلة الرابعة سوف يطور الصندوق بالمشاركة مع كافة الجهات في الحكومة المعنية بإدارة النفقات العامة, حقيبة تدريبيه تمكن المحليات وتؤهلها من إدارة النفقات العامة مع تصميم المؤشرات الضرورية التي سيتم بموجبها قياس أدائها وتقييم قدرتها على إدارة الموارد العامة بطريقة ناجحة. كما ستشارك هذه الجهات في تنفيذ بعض من أنشطة البرنامج ذات الصلة الوثيقة بهم والتدقيق والمراقبة والتقييم، وسوف تشهد هذه الجهات لاحقًا عند انتهاء المرحلة الثالثة على قدرة السلطات المحلية من إدارة الموارد العامة بطريقة ناجحة.وبعدها ستقدم هذه المحليات للحكومة كنموذج للتعلم والتوسع في التطبيق.

وبما أن الصندوق لا يمكنه دعم كافة الـ 333 سلطة محلية خلال المرحلة، فسوف يتم التركيز على  دعم القدرات التنفيذية ل 40 مديريه كحد أقصى تختار من بين 80 مديرية ممن سيشملها برنامج التمكين كمرحله أولى من الدعم بعد الإتفاق مع كل محافظة على حده حول إختيار المديريات المستهدفه, وسوف يشمل ذلك التزامات المحافظات بتوفير الكادر الوظيفي اللازم في المديريات المختارة.

وفي المرحله الثانية يتم إختيار المحليات التي تمكنت من تطوير خطط تشاركيه ولديها كوادر بشرية عندها الإستعداد لأن يتم رفع قدراتها التنفيذية, وتشارك مع الصندوق في تنفذ المشاريع بحيث يقوم الصندوق بالتمويل ويشترك في عملية التنفيذ والمتابعة والتقييم مع السلطة المحلية، هذه الآلية تتيح لكوادر السلطة المحلية التعلم من خلال العمل مع كوارد الصندوق في تنفيذ المشاريع (Learning by Doing).

وفي المرحلة الثالثة يتم إختيار المحليات التي أثبتت قدرتها في التخطيط والتنفيذ والمتابعة وأصبحت مكتملة من حيث البنية المؤسسية والكادر الوظيفي ولديها القدرة على استخدام الأموال بكفاءة وفعالية وشفافية, لتوجيه بعض من مخصصاتها الماليه المعتمده من الصندوق لمشاريع من خططها تتفق مع سياسات دعم الصندوق وفق شروط معينة تتضمنها إتفاقية تمويل توقع بين الصندوق والسلطة المحلية وتتيح للصندوق الحق في الرقابة ومتابعة عملية استخدام الأموال ،وتتم عملية التنفيذ بكاملها عن طريق السلطة المحلية المعنية, ويبنى على نجاح هذه المرحلة قياس أداء المحليات وتقييم قدرتها على إدارة الموارد العامة بكفاءة من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة. ويتضمن الملحق رقم (6) تفاصيل المراحل المذكورة.

## برنامج تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر (36.6 مليون دولار)

تعتبَرُ تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر إحدى أهم الأدوات الفاعلة للتخفيف من الفقر وخفض البطالة، والمساهمة في زيادة وتنويع الدخل ، وقد أدرك الصندوق أهمية تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر بوصفها عنصراً أساسياً للنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل, حيث أنشأ عدداً من مؤسسات التمويل الأصغر، وذلك بهدف توفير الخدمات المالية المستدامة ، كما قام ومؤخرا بإنشاء شبكة اليمن للتمويل الأصغر بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP) ) لتقوم بتقديم التدريب والدعم الفني المتخصص لبرامج ومؤسسات التمويل الأصغر، وكذلك إنشاء أول بنك للتمويل الأصغر، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بالشراكة مع برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية (أجفند) والقطاع الخاص. ويشجع ويدعم الصندوق المبادرات الجديدة في قطاع التمويل الأصغر بما في ذلك القطاع الخاص.

وإدراكاً منه لأهمية الخدمات غير المالية فقد أنشأ الصندوق وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر (SMEPS) لتسهيل الحصول على خدمات تنمية الأعمال لأصحاب المشاريع الصغيرة والأصغر.

ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز وبناء قدرات مقدمي التمويل المحلي الحاليين وتأهيلهم لتقديم الخدمات المالية وغير المالية المتنوعة للفئة المستهدفة كما يهدف إلى إيجاد بيئة ملائمة لنمو وانتشار هذه الصناعة وتشجيع تأسيس مؤسسات مالية متخصصة لتقديم خدماتها وفق أفضل الممارسات.

وسوف يواصل برنامج تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر خلال المرحلة الرابعة دعم مؤسسات التمويل الأصغر القائمة من خلال تمويل عمليات الإقراض, والدعم الفني كما سيستمر في عمليات دمج البرامج الصغيرة وتحويلها إلى مؤسسات مالية قادرة على تقديم الخدمات المالية بكفاءة وفاعلية . وعلاوة على ذلك سيدعم البرنامج دخول مزودي خدمات التمويل الأصغر الدولية  ، كما سيسعى لتمكين واحدة من المؤسسات المالية المحلية للتحول إلى بنك للتمويل الأصغر.

كما سيواصل البرنامج عمله في  تهيئة البيئة الملائمة لنمو وانتشار هذه الصناعة ، مركّزًا على المشاركة في إيجاد التشريعات/اللوائح من أجل تأسيس مكتب الاستعلام الائتماني وكذا حماية المستهلك (المقترض). كما سيواصل البرنامج دعم وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر من خلال توفير التمويل الخاص بالعمليات وتطوير خدمات تنمية الأعمال.

## برنامج بناء القدرات (155.6 مليون دولار)

يعنى البرنامج بتقديم الدعم المؤسسي وبناء وتطوير القدرات ونقل المعارف والمهارات وتنمية الموارد البشرية والمؤسسية للصندوق، وشركائه من الجهات والمؤسسات والمنظمات التي يرتبط عملها بأهدافه وبرامجه على المستوى المركزي والمحلي وبما يساند برامجه الثلاثة الأخرى و يعزز بفعالية التدخلات المتنوعة للصندوق.

وسيتم التركيز خلال المرحلة على تعزيز الأنظمة ونقل الخبرة والتعلم المتبادل وتعميم ونقل المهارات المتراكمة في مجال التخفيف من حدت الفقر و على دعم الجهود التي تسعى إلى الحكم الرشيد ودعم اللامركزية, وتفعيل التنمية المحلية في إطار الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي.

كما سيواصل الصندوق دعم الجمعيات والتعاونيات التي تنشط في محيط الأسر الفقيرة، والشباب، والعاطلين عن العمل، والنساء والأطفال في المناطق التي تفتقر إلى الخدمات، وذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الأولى بالرعاية, ودعمه لتدريب وتأهيل كوادر وطنية تسهم في عملية التنمية، مع التركيز على البرامج التي تحفز العمل الطوعي في أوساط الشباب, وتساعد على بناء مجتمعات متماسكة ونماذج للتضامن تشكل أساس استقرار المجتمعات,  وتعزز رافد من روافد " رأس المال الاجتماعي", وتنمي المهارات الذاتية للشباب وتوجيههم نحو برامج تنموية هادفة.

في إطار برنامج التمكين من أجل التنمية وبمشاركه فعالة من السلطات المحلية المستهدفة, سيتم نقل مهارات تقييم وتحليل الأوضاع المحلية من معوقات وفرص وإمكانات وخبرات متوفرة محلياً من موارد طبيعية، واقتصادية، وبشرية ومجتمعية وجهات ومؤسسات داعمة إلى أعضاء المجتمع المحلي لعكسها في خطط محلية ذاتية التنفيذ من خلال تشكيل مجالس تعاون قرى في كافة قرى المديريات المستهدفة من البرنامج (معنية بتحفيز المبادرات الذاتية والعمل التعاوني) وتأسيس أطر مجتمعية ممثلة للعزل أو للتجمعات ذات الكثافة السكانية قادرة على تحديد الاحتياجات المجتمعية لتكون أساس لمدخلات خطط المديريات مع تمكينها من متابعة التنفيذ ومراقبة الأداء مع السلطة المحلية.

وسوف يتم تنفيذ ذلك من خلال:

        - القيام بتنفيذ مشروعات لتطوير قدرات الشركاء في المجالات ذات الصلة بأنشطة الصندوق، من خلال توفير منح وسلع وتدريب وخدمات خبراء استشاريين.

        - تطوير القدرات في مجال المشاركة المجتمعية وتنفيذ مشاريع تحليل وتحديد أولويات احتياجات المجتمعات المستهدفة من الصندوق وتشكيل وتدريب كيانات مجتمعيه ( مجالس تعاون القرى, لجان تنميه, لجان المستفيدين) من خلال تطوير وإعداد برامج وأدلة تدريبه وتدريب مدربين/ات على المنهجية.

        - نقل خبرات تنفيذ برنامج التمكين من أجل التنمية لمحافظات ومديريات تختار عبر شروط ومعايير عمل يتفق حولها مع المحليات ويتم إبرام عقود واتفاقيات تنفيذ مع الصندوق.

        - تطوير وتنفيذ مشاريع تدعم مكتبات عامة لتعزيز التنمية الثقافية في أوساط المجتمعات المحلية من الشباب والأطفال.

        - تنفيذ دراسات التطوير المؤسسي مع الحرص على نقل كل الخبرات والمهارات المتعلقة بتنفيذها لكوادر الجهات ذات العلاقة.

        - تنفيذ برنامج لتعزيز القدرات المؤسسية للصندوق الاجتماعي للتنمية نفسه، بما في ذلك القدرة على إدارة المشاريع و بحيث يشمل مثلا، المراقبة والتقييم والإدارة والشفافية, من خلال توفير السلع والتدريب وخدمات الاستشاريين والتكاليف.

## برنامج الأشغال كثيفة العمالة (119 مليون دولار)

في منتصف عام 2006، تم البدء بتنفيذ برنامج الأشغال كثيفة العمالة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لتنفيذ مشاريعَ ذات كثافة عمل عالية توفر فُرص عمل مؤقتة لامتصاص العمالة غير الماهرة وشبه الماهرة ، بتمويل من الموازنة العامة يبلغ 25 مليون دولار في السنة, وبدأ التنفيذ في المناطق الحضرية أساساً .

وفي عام 2008  تم تطوير والشروع في تنفيذ تدخلات تُنفذ عبر المجتمعات المحلية وتستهدف بعض المجتمعات الريفية الأكثر فقراً وتأثراً بأزمة ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً والتغيرات المناخية.

ويسعى الصندوق إلى الاستمرار في تنفيذ هذين النوعين من التدخلات مع الاستفادة من الدروس المستخلصة من تقييم البرنامجين، ومع التركيز (في الجزء الحضري) على جيوب الفقر في الحضر، وفي الثاني على إحداث أثر بيئي ايجابي وتعزيز وتبسيط آلية الاستهداف والتنفيذ تمهيداً لتوسيع  حجم البرنامج.

وسيتطور هذا البرنامج وخاصة في جزئه الريفي ليوفر مكون أمان اجتماعي على أساس النقد مقابل العمل تستهدف تمكين الأسر الفقيرة من سد الفجوة في استهلاكها خلال الصدمات المناخية وركود المواسم الزراعية، وفي الوقت نفسه زيادة الأصول الإنتاجية للمجتمعات المحلية والأسر. وسيهدف أيضا إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمعات المحلية المستهدفة عن سبل وبدائل مواجهة مخاطر سوء التغذية وأضرار القات، وتعزيز مهارات المجتمعات المحلية المستهدفة وبناء قدراتها على مواجهة الصدمات في المستقبل. وسوف يتم تنفيذ هذا الجزء من البرنامج من خلال تقديم المنح إلى المجتمعات المحلية المستهدفة، لتنفيذ مشاريع أشغال كثيفة العمالة في الري وحصاد مياه الأمطار وإعادة تأهيل المدرجات الزراعية، وتحسين الأراضي الزراعية وصيانة وتحسين طرق الترابية الواصلة إلى القرى، وتحسين مياه الشرب وإدارة مستجمعات المياه وغيرها من المجالات ذات الأولوية، طبقًا لاحتياجات كل مجتمع محلي؛

سوف يتّبع الصندوق الاجتماعي للتنمية في المرحلة الرابعة بالتدريج أسلوبًا يتم تنفيذ برنامج الأشغال كثيفة العمالة في المجتمعات المحلية الأكثر فقراً لمدد تتراوح بين 3-5 سنوات لإحداث أثر أطول مدى يؤدي إلى تخفيف تعرض المجتمعات المستهدفة للصدمات المتكررة في دخلها وأحوالها المعيشية مع إمكانية الاستجابة والتدخل قصير المدى في الأوقات الحرجة والصدمات المناخية وغيرها التي تتعرض لها بعض المجتمعات الأشد عرضة وفقراً. علاوة على استمرار وتطور النسخة الحضرية من هذا البرنامج.

## المخاطر المتوقعة والتعامل معها

تجدر الإشارة إلى وجود عدد من المخاطر لتنفيذ هذه المرحلة، إلا أنه وبالنظر إلى سجل الصندوق الاجتماعي الناجح في مسار التنفيذ طوال الثلاثة عشر الماضية، وكذا آلياته القائمة والتي سيعمل على تطويرها سوف تعمل على تخفيف هذه المخاطر والحد منها إلى أفضل مستويات ممكنة.

جدول (3) المخاطر المتوقعة وإجراءات التخفيف منها

| المخاطر | إجراءات التخفيف من المخاطر | درجة المخاطر بعد تخفيفها |
| --- | --- | --- |
| الهدف التنموي للمشروع |
| صعوبة وصول الصندوق للفئات الأكثر فقراً | استخدام آليات متنوعة للاستهداف تعتمد على المؤشرات والإحصاءات الوطنية مع التحقق الميداني وآلية لتخصيص الأموال وفقاً لهذه المؤشرات | متوسط |
| احتمال تدني فاعلية برامج الصندوق نظراً لزيادة الضغط على طاقته التنفيذية | زيادة أطقم العمل بحسب الاحتياج مع استمرار التدريب وبناء قدرات والتطوير مؤسسي مع تعزيز المستويات الإدارية الإشرافية تعزيز إجراءات ضبط الجودة | ضعيف |
| تأثر استقلالية الصندوق | قانون الصندوق، استمرار دعم الحكومة وشركاء التنمية | ضعيف |
| نتائج البرامـــــــج |
| عدم قدرة المنشآت الأصغر على التوسع نظراً لضعف قدرات الوسطاء | بناء قدرات المؤسسات الوسيطة العاملة في التمويل الأصغر تشجيع انخراط لاعبين آخرين في هذا المجال | محدود |
| ضعف استمرارية تقديم الخدمة لبعض المشاريع المعتمد تشغيلها على المجتمع | البناء على الممارسات المجتمعية الناجحة في التشغيل والصيانة زيارات متتابعة إلى المشاريع المنجزة دعم بناء قدرات لجان التشغيل والصيانة | متوسط |
| عدم قدرة المديريات التي سيدعمها الصندوق على تنفيذ المشاريع وإدارة الأموال بكفاءة وشفافية وفعالية | بناء قدرات المجالس المحلية على الإشراف والمراقبة إشراك المجتمع في مراقبة ومساءلة السلطات المحلية تكثيف مراقبة الصندوق لمشاريعه المنفذة عبر المحليات | محدود |
| احتمال تسبب بعض المشاريع في آثار بيئية واجتماعية غير ملائمة | تطبيق خطة للإدارة البيئة لمواجهة ذلك | منخفضة |
| استحواذ النخبة وقيادات المجتمع على المشاريع | عمل الصندوق من خلال منهجية المشاركة المجتمعية وضمان شفافية العمليات تقلل من فرص استحواذ النخبة على المشاريع إجراءات إضافية يتخذها الصندوق بالتنسيق مع السلطات على مستويات أعلى. | متوسطة |

## المراقبة والتقييم

سوف تتألف وظيفة الصندوق الاجتماعي للمراقبة والتقييم خلال المرحلة الرابعة من أربعة أنشطة رئيسية هي: (1) إجراء مسوحات ودراسات تقييم الأثر لجميع برامج الصندوق الاجتماعي للتنمية من قبل وحدة المراقبة والتقييم بالصندوق، وذلك بدعم من خبراء خارجيين ؛ (2) زيادة استخدام نظم المعلومات الإدارية لتخزين البيانات الأساسية، وتتبع كفاءة تنفيذ مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية وأوضاع المشاريع المنفذة؛ (3) بناء القدرات في مجال المراقبة والتقييم في وحدة المراقبة والتقييم، وفي حدات البرنامج والمكاتب الفرعية، وكذلك على المستوى الوطني، و(4) نشر نتائج تقييمات الصندوق الاجتماعي للتنمية، فضلا عن الترويج لاستخدام نتائج التقييم. إن كلا من هذه الأنشطة الرئيسية الأربع  موضح أدناه:

- تحليل نتائج دراسات تقييم الأثر والنتائج. حتى تقدم تقريرا عن هدف التنمية، سوف تقوم وحدة المراقبة والتقييم بإجراء دراسات تقييم الأثر على مستوى الأسر والمجتمعات المحلية للبرامج الرئيسية للصندوق الاجتماعي للتنمية: تنمية المجتمعات المحلية، تطوير المنشآت الصغيرة والأصغر، وبناء القدرات، والأشغال كثيفة العمالة. و من المتوقع أن تجرى هذه المجموعة من الدراسات:

        - تقييم الأثر

        - تحليل نتائج دعم الصندوق الاجتماعي للتنمية في إطار برنامج بناء القدرات

        - تقييم أثر برنامج الأشغال كثيفة العمالة.

        - تقييم مشروع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية.

        - المسح السنوي للمشروع.

- زيادة استخدام نظام المعلومات الإدارية في مجال المراقبة والتقييم. نظام المعلومات الإدارية يلتقط معظم مؤشرات مدخلات ومخرجات القطاعات للسماح بالإبلاغ في الوقت المناسب. وسيتم تنفيذ تحسينات أخرى لتسهيل أنشطة المراقبة والتقييم، مثل  تسجيل المتابعة المنتظمة للمشروع التي تقوم بها المكاتب الفرعية أثناء وبعد التنفيذ في نظام المعلومات الإدارية. وسيمكن هذا وحدة المراقبة والتقييم لتحليل هذه البيانات وتقدير مستوى عمليات المشروع.

- بناء القدرات في مجال المراقبة والتقييم. وستعطى الأولوية لزيادة قدرة الموظفين على المراقبة والتقييم، مع التركيز على تحليل البيانات، واستخدام كلا من الأساليب الكمية والكيفية. كما سوف تستهدف ورش العمل والتدريب أيضا موظفي الصندوق الاجتماعي للتنمية على جميع المستويات. وسوف تسعى وحدة المراقبة والتقييم إلى زيادة الوعي والفهم لأهمية التقييم على المستوى الوطني.

- التواصل والاستفادة من نتائج التقييم. سيتم تقديم نتائج مختلف الدراسات بشكل مفصّل إلى موظفي الصندوق الاجتماعي. وسوف تطلب وحدة المراقبة والتقييم ردودا على النتائج، بما في ذلك بشأن الكيفية التي يمكن استخدام النتائج في تحسين أو صقل التدخلات. كما ستقدم نتائج دراسات التقييم أيضًا إلى دوائر أوسع، بما في ذلك برلمانيين، والسلطات المركزية والمحلية، والجهات المانحة ووسائل الإعلام.

## التمويل وإدارته

  - دعم الممولين للمراحل الأولى، الثانية، والثالثة من عمليات الصندوق

أقام الصندوق إطار شراكة قوية خلال تنفيذ المشاريع طيلة الـ 12 سنة الماضية، وخلال هذه الفترة أثبتت عمليات تقييم الأثر الناجحة أن الصندوق يقدم خدمات اجتماعية واقتصادية للسكان الأشد فقراً في اليمن استجابة لاحتياجات المجتمع، وفي نفس الوقت ممارسة العمل كجهة تنفيذ فعالة تتسم بالشفافية. نتيجة لذلك، يتلقى الصندوق حالياً دعماً من أكثر من 16 ممول بما في ذلك الجهات المانحة الإقليمية، كما أنه استطاع توسيع برامجه في كل مرحلة ناجحة وصلت قيمتها إلى 1.1 مليار دولار أمريكي خلال المرحلة الثالثة (أنظر الجدول (3) أدناه).

الجدول (4): التوجهات في مجال تمويل المانحين لمراحل الصندوق الأولى والثانية والثالثة

|  | المبلغ (000 دولار أمريكي) |
| --- | --- |
| الجهة المانحة / المرحلة | المرحلة الأولى (1997 – 1999م) | المرحلة الثانية (2000 – 2003م) | المرحلة الثالثة (2004 – 2010م) | الإجمالي |
| البنك الدولي | 28,079 | 75,317 | 96,966 | 200,362 |
| الحكومة اليمنية | 1,165 | 3,467 | 175,000 | 179,632 |
| الصندوق العربي للتنمية | 19,067 | 50,181 | 52,631 | 121,878 |
| الحكومة السعودية | - | - | 120,000 | 120,000 |
| حكومة المملكة المتحدة | - | 2,886 | 109,600 | 112,486 |
| الصندوق الكويتي | - | - | 50,000 | 50,000 |
| صندوق أوبك | 5,845 | - | 29,000 | 34,845 |
| حكومة الولايات المتحدة الأمريكية | 13,676 | 4,890 | 8,582 | 27,147 |
| الحكومة الألمانية | - | - | 67,584 | 67,584 |
| الصندوق الدولي للتنمية الزراعية | - | - | 16,400 | 16,400 |
| البنك الإسلامي | - | 6,300 | 10,000 | 16,300 |
| الحكومة العمانية | - | - | 5,000 | 5,000 |
| جهات أخرى | - | 199 | 4,163 | 4,362 |
| الإجمالي الكلي | 95,094 | 169,159 | 929,459 | 1,193,713 |

  - الاحتياجات التمويلية للمرحلة الرابعة

تطورت قدرة الصندوق في تنفيذ عدد كبير من المشاريع بصورة مستدامة خلال الثلاث المراحل الماضية، وهو الآن ملتزم بتنفيذ 1,400 مشروع سنوياً بمتوسط إنفاق وصل إلى 14 مليون دولار أمريكي للشهر الواحد، حيث تشكل نفقات التشغيل حوالي 5% من هذا المبلغ. بناء على هذا الرقم، توقع الصندوق أن تصل إجمالي تكاليف أنشطة المرحلة الرابعة إلى ما يقارب من 1.1 مليار دولار أمريكي (أنظر الجدول 4، 5).

جدول (5) : التكاليف المتوقعة لبرامج المرحلة الرابعة للصندوق (بالدولار الأمريكي) بحسب البرامج

| البرنامج | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | الإجمالي | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تنمية المجتمع والتنمية المحلية | 147,262,380 | 142,638,255 | 145,255,980 | 141,713,430 | 136,531,180 | 713,401,225 | 63 |
| بناء القدرات | 31,358,020 | 31,114,645 | 31,252,420 | 31,065,970 | 30,793,220 | 155,584,275 | 14 |
| تنمية المنشئات الصغيرة والأصغر | 5,225,145 | 5,864,063 | 7,508,092 | 8,457,819 | 9,513,903 | 36,569,023 | 3 |
| برنامج الأشغال كثيفة العمالة | 18,425,000 | 36,850,000 | 55,275,000 | 55,275,000 | 55,275,000 | 221,100,000 | 20 |
| الإجمالي | 202,270,545 | 216,466,963 | 239,291,492 | 236,512,219 | 232,113,303 | 1,126,654,523 | 100 |

جدول (6) : التكاليف المتوقعة لبرامج المرحلة الرابعة للصندوق (بالدولار الأمريكي) بحسب القطاعات الرئيسية

| القطاع الرئيسي | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | الإجمالي | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| التعليم | 62,000,000 | 62,500,000 | 62,500,000 | 62,500,000 | 62,500,000 | 312,000,000 | 28 |
| البيئة | 1,474,200 | 1,474,200 | 1,474,200 | 1,474,200 | 1,474,200 | 7,371,000 | 1 |
| المياه | 26,031,200 | 26,031,200 | 26,031,200 | 26,031,200 | 26,031,200 | 130,156,000 | 12 |
| الصحة | 30,186,000 | 26,936,000 | 26,156,000 | 23,712,000 | 20,072,000 | 127,062,000 | 11 |
| الفئات ذات الاحتياجات الخاصة | 3,250,000 | 3,250,000 | 3,250,000 | 3,250,000 | 3,250,000 | 16,250,000 | 1 |
| التدريب والدعم المؤسسي | 5,460,000 | 5,460,000 | 5,460,000 | 5,460,000 | 5,460,000 | 27,300,000 | 2 |
| الموروث الثقافي | 4,900,000 | 4,900,000 | 4,900,000 | 4,900,000 | 4,900,000 | 24,500,000 | 2 |
| المنشآت الصغيرة والأصغر | 5,225,145 | 5,864,063 | 7,508,092 | 8,457,819 | 9,513,903 | 36,569,023 | 3 |
| ا لطرق الريفية | 14,300,000 | 14,300,000 | 14,300,000 | 14,300,000 | 14,300,000 | 71,500,000 | 6 |
| التدخل المتكامل | 5,949,000 | 3,631,500 | 6,867,000 | 4,182,000 | 2,367,000 | 22,996,500 | 2 |
| الزراعة | 6,170,000 | 6,370,000 | 6,670,000 | 8,070,000 | 8,070,000 | 35,350,000 | 3 |
| الأشغال كثيفة العمال (النقد مقابل العمل) | 18,425,000 | 36,850,000 | 55,275,000 | 55,275,000 | 55,275,000 | 221,100,000 | 20 |
| التطوير المؤسسي للصندوق، والمراقبة (2%) | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 22,500,000 | 2 |
| النفقات التشغيلية (6%) | 14,400,000 | 14,400,000 | 14,400,000 | 14,400,000 | 14,400,000 | 72,000,000 | 6 |
| الإجمالي | 202,270,545 | 216,466,963 | 239,291,492 | 236,512,219 | 232,113,303 | 1,126,654,523 | 100 |

  - الإلتزامات المخططة

ستمتد المرحلة الرابعة لكافة برامج الصندوق من 2011م إلى 2015م، ولذلك لا يزال الصندوق في مرحلة مبكرة من تلقي التزامات حاسمة من شركاءه الممولين المحتملين والمرجحين. يظهر الجدول (6) أدناه معلومات حول مخصصات التمويل التي ناقشها الصندوق خلال الفترة التحضيرية للمرحلة الرابعة، حيث سيقدم مختلف الشركاء تمويل موازي لبرنامج شامل مشترك.

جدول (7) : مخصصات التمويل التي تمت مناقشتها خلال الفترة التحضيرية للمرحلة الرابعة

| الجهة المانحة | المرحلة الرابعة (2011م – 2015م) |
| --- | --- |
| البنك الدولي | 60,000,000 |
| الحكومة اليمنية | 100,240,000 |
| الصندوق العربي للتنمية | 100,000,000 |
| حكومة المملكة المتحدة * | 150,000,000 |
| مساهمة المجتمع 5% | 21,012,000 |
| الإجمالي | 431,252,000 |

* تقدم حكومة المملكة المتحدة 100 مليون جنيه استرليني

على الرغم من أن حجم الفجوة التمويلية النظرية قد يثير مخاوف بأن الأهداف المحددة في إطار النتائج غير قابلة للتحقيق لأسباب عديدة، لكن الصندوق يثق بقدرة الالتزامات المستقبلية لسد الفجوة التمويلية بالكامل. أولاَ، يتوقع الصندوق أن يجري نقاشات مع العديد من المانحين المهتمين في وقت متأخر من العام 2010م حول مساهماتهم للمرحلة الرابعة. ثانياً، اعتمد الصندوق في توقعاته على تجربة المرحلة الثالثة التي كانت التزامات المانحين في بدايتها أقل بكثير من الالتزامات التي قدمت في وقت متأخر من نفس المرحلة. بوجه التحديد، على الرغم من أن الالتزامات الأولية للصندوق كانت 400 مليون دولار أمريكي، فإن إجمالي تكاليف الأنشطة المنفذة خلال هذه المرحلة وصلت في النهاية إلى 931 مليون دولار أمريكي. أخيراً، أعد الصندوق خطة المرحلة الرابعة بناء على توجهات مساهمات الحكومة والشركاء خلال الثلاث المراحل السابقة حيث رفعت الكثير من الجهات الشريكة حجم مساهماتها بشكل كبير. من المرجح أن يستمر هذا التوجه، وبالتالي من المرجح أن يتم تمويل تكاليف الصندوق المتوقعة للمرحلة الرابعة خلال السنوات القادمة.

## ترتيبات التنفيذ

على الصعيد المحلي، يُمثَّلُ الصندوق الاجتماعي للتنمية عن طريق مكاتب الفروع حيث يغطي كل منها أحدى المحافظات أو أكثر ويكون مسئولاً عن إعداد وتنفيذ ومراقبة أنشطة الصندوق في المناطق الذي يعمل فيها بشكل يومي. وتكون مكاتب الفروع مسئولة عن تنسيق أنشطة الصندوق مع السلطات الحكومية في المنطقة وغيرها من الهيئات العاملة فيها. ويوجد حاليا تسعة فروع  للصندوق تغطي كافة محافظات الجمهورية وهي فروع صنعاء وعدن و الحديدة  وعمران وذمار والمكلا وتعز وإب وحجة الذي فُتِحَ في عام 2009.

بالإضافة إلى الوحدات القطاعية في الصندوق، تتمتع المؤسسة بهيكل إداري قوي يضم 7 وحدات مساعدة تقدم الوظائف الإدارية التالية: المراجعة الداخلية والشئون المالية والإدارية  والتعاقدات والفنية والبرمجة والمراقبة والتقييم، وتقنية المعلومات. (معلومات أكثر عن الهيكل التنظيمي للصندوق والعمليات الإدارية انظر الملحق2،3).

ويعتمد الصندوق في تصوره لتنفيذ مهمته في هذه المرحلة والتي لا تخلو من تحدٍ في الجانب الكمي والنوعي لأهدافها ومخرجاتها على طاقة تنفيذية كبيرة مجربة بنيت تدريجيا وترتيبات مؤسسية وأنظمة عمل وقدرة على التكيف والاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية وتشرح ذلك الحقائق المعطيات التالية:

- ترتيبات مؤسسية مواتية يشرف فيها مجلس الإدارة على السياسات والخطط العامة ويراقب الأداء العام في حين تكون لإدارته كامل الصلاحيات التنفيذية بما في ذلك إقرار المشاريع والسياسات الإجرائية وإدارة الموارد المالية والبشرية.

- طاقة تنفيذ كبيرة تستفيد من طاقم عمل مؤهل على مستوى مركز الصندوق وفروعه التسعة التي تغطي كل محافظات البلاد وآلاف من الاستشاريين في مختلف المجالات المدرجين في قواعد بياناته وخبرة نوعية في مجالات العمل المختلفة بنيت عبر ما يزيد على 13 عاما من العمل.

- أساليب تنفيذ متنوعة تناسب تنوع العمليات والبرامج فهي إلى جانب الاستفادة من الأسلوب المعتاد للتنفيذ عبر المقاولات العامة تستخدم التعاقدات المجتمعية والإدارة الميدانية للمشاريع وتنفذ عبر الجهات الكفيلة للمشاريع حيثما أمكن.

- دليل عمليات طور وحدث مؤخراً كحصيلة للخبرة المتراكمة عبر المراحل السابقة وأنظمة عمل مالية وإدارية وتعاقدية وفنية تسهل إدارة عدد كبير من العمليات .

- ترتيبات مراقبة داخلية وخارجية ونظام مراقبة لجودة الأعمال وخطة بيئية صارمة للحد من الآثار البيئية والاجتماعية والثقافية السلبية لتنفيذ المشاريع.

## ملحق (1): الهيكل التنظيمي للصندوق الاجتماعي للتنمية

## ملحق (2): الأنظمة الإدارية للصندوق الاجتماعي للتنمية

تساعد الأنظمة الوارد ذكرها أدناه الصندوق على إدارة العدد الكبير من عملياته مع الاحتفاظ بمستوى أداء عالٍ. ومع بنائها عموما على الأسس والمعايير المستقرة مهنيا , إلا أنها طورت ذاتيا بما يلائم ويماشي تطور عمليات الصندوق.

الإدارة المالية:

تدير الوحدة المالية، -الموجودة في المركز الرئيسي للصندوق- كافة العمليات المالية وجميع الحسابات المصرفية للصندوق، وإعداد طلبات السحب (الشيكات المصرفية) لجميع مدفوعات الصندوق، وكذا إعداد وإرسال التقارير المالية لاستعاضة الحسابات الخاصة وضمان متابعة الإجراءات المالية لاستخدامات المشاريع، والتحقق من المستخلصات للمقاولين والموردين والاستشاريين من الناحية المالية وصرفها بعد ذلك. إضافة إلى إدارة أصول الصندوق ودفع نفقات التشغيل للمكتب الرئيس للصندوق ومكاتب الفروع في الوقت المناسب، والتحقق من النفقات ذات الصلة. إضافة إلى ذلك تقوم الوحدة المالية بتسهيل عمل مراجعي الحسابات الخارجيين عن طريق توفير جميع المعلومات المطلوبة، بما في ذلك البيانات المالية وتنفيذ توصيات مدقق الحسابات. وللوحدة دليل فرعي يصف هيكلها التنظيمي، وإجراءات الصرف وتنظيم الأصول.

التعاقدات

تهدف إجراءات الصندوق التعاقدية إلى ضمان استخدام الموارد للتنمية المحدده لأغراضها التنموية مع الأخذ بعين الاعتبار الاقتصاد و الكفاءه دون التأثر بالاعتبارات الأخرى غير الاقتصادية. وتتم إجرآت توريد البضائع والأعمال المدنية والخدمات الاستشارية بحسب الإجراءات المحددة في دليل العمليات وكذا ماهو مفصل في إرشادات التوريد (التعاقدات)، مالم تنص اشتراطات التمويل/اتفاقية القرض على خلاف ذلك. وتعتبر وحدة التعاقدات مسؤله بصوره كليه عن إدارة التوريدات أو التعاقدات، يتم تفويض المسؤليات و الصلاحيات فيما يخص إجراءات التعاقدات ( التوريدات ) بقرار يصدره المدير التنفيذي بحسب ما تقضيه الضرورة العملية. وهناك أربعة اعتبارات توجه إجراءات التعاقدات (التوريدات) في الصندوق وهي 1) الحاجة لضمان أن المنح والقروض التي يديرها " الصندوق الإجتماعي للتنمية " وشركاءه في التنمية تقتصر في استخدامها على الأغراض التي منحت لأجلها، وذلك بإيلاء العناية الكافية لجوانب الاقتصاد والكفاءة والشفافية في الأمور التعاقدية تبعاً للشروط المتفق عليها مع الجهات المانحة. 2) يهتم الصندوق بتقديم نفس المعلومات لجميع المؤهلين من المتقدمين بعطاءات و توفير فرص متساوية في التنافس على توريد البضائع والأعمال المدنية وتقديم الخدمات الاستشارية. 3) اهتمام الصندوق بتشجيع تنمية التعاقدات المحلية والشركات المصنعه داخل البلاد. وكذا 4) الترويج للمشاركة الفاعلة في المجتمعات المحلية والمنظمات غير حكومية لتنفيذ المشروعات الفرعية.

وبحسب ما هو مفصل اكثر في دليل العمليات ودليل إرشادات التعاقدات يستخدم الصندوق الأدوات التنافسية التالية للعقود:

- المناقصات التنافسه الدولية.

- المناقصات التنافسيه الوطنية.

- التأهيل المسبق وطلب تقديم عطاءات.

- التبضع أو التسوق.

- التعاقدات المجتمعية.

- التعاقدات ( التوريدات ) بواسطة هيآت الأمم المتحدة.

- الشراء المباشر.

المراجعة الداخلية والخارجية

للصندوق الاجتماعي وحدة للمراجعة الداخلية توجد في المركز الرئيسي، وهذه الوحدة مسؤولة عن مراجعة والتدقيق وفحص جميع عمليات الصندوق الاجتماعي للتنمية وأنشطتها ، بما في ذلك المشاريع ، على أساس العينة. وكذا اعتماد النهج الأكثر ملاءمة لمراجعة الحسابات اليومية والشهرية والدورية.

كما تخضع العمليات الماليه والإدارية للصندوق، وجميع البيانات الماليه الصادره عنه للتدقيق السنوي، من قبل مراجع خارجي معتمد، ومعترف به دولياً، ومقبول من المانحين. ويوضح دليل عمليات الصندوق المهام الأساسية للمراجعة الداخلية والخارجية.

المراقبة والتقييم

يتم تعزيز فعالية التدخلات التي يقوم بها الصندوق من خلال نظام مراقبة وتقييم يعتمد على النتائج. حيث تم تحديد مؤشرات المراقبة والتقييم لكل تدخلات الصندوق. وتتم متابعة المشاريع من خلال مراقبة تقدم الأداء باستخدام المؤشرات بشكل دوري بالإضافة إلى تنفيذ دراسات تقييم لبعض البرامج وخصوصاً التجريبية منها. ويقوم الصندوق بعمل دراسة تقييم الأثر لتدخلاته على مستوى الأسرة المعيشية كل ثلاث سنوات. وتستخدم وحدة المراقبة والتقييم بيانات من مجموعة متنوعة من المصادر بما فيها بما فيها نظام المعلومات الإدارية وكذا نتائج المشاريع وتقييم الأثر للأسر المعيشية. وقد وضع الصندوق خطة مراقبة وتقييم للمرحلة الرابعة آخذة في الاعتبار كافة الدراسات والتقييمات التي تم إعدادها سابقاً, كما أن خطة المرحلة تتضمن إطاراً للمؤشرات المبنية على النتائج لتسهيل تطبيق مراقبة حازمة (ارجع إلى ملحق 5 مخطط النتائج)

نظام المعلومات الإدارية

تم تصميم نظام المعلومات الإدارية داخلياً في الصندوق وذلك لكي يتلائم مع الاحتياجات والبيانات المطلوبة والاستجابة لها بشكل سريع. ويتميز هذا النظام بمرونته وإمكانية التوسع فيها للإيفاء بمتطلبات المدخلات والتقارير المختلفة. ويربط النظام مباشرة المركز الرئيسي للصندوق وفروعه التسعة ويخدم الاغراض المالية والإدارية بما في ذلك أغراض المشروعات طوال دورة حياتها والمعاملات المالية المختلفة بالإضافة إلى رصد وتحليل البيانات المالية وتلك المتعلقة بالمشاريع .ويوفر هذا النظام تقارير لحظية عن حالة تطوير وتنفيذ المشاريع واستخدام الموارد على مستوى مصادرها والقطاعات والوحدات والفروع وضباط المشاريع والفترات الزمنية.

وعلى مدى الـ13 سنة الماضية، توسعت الأنظمة المؤتمة والبيانات التراكمية للصندوق حيث اشتملت مجموعة البيانات  نظم المعلومات الإدارية، المعلومات الحالية والأرشيفية عن المشاريع، المعلومات الفنية والإدارية المختلفة إضافة إلى قواعد البيانات الإحصائية للتعدادات السكانية ومسح ميزانية الأسر المعيشية.

كما يرتبط نظام المعلومات الإدارية بنظام المعلومات الجغرافية، الأمر الذي يمكن من إمكانية تحديد مواقع المشاريع جغرافياً واستخراج الخرائط الأساسية.

## ملحق (3): القطاعات الرئيسية للصندوق الاجتماعي للتنمية

  - التعليم

سيعمل الصندوق في هذا القطاع على المساهمة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لتطوير التعليم الأساسي والتعليم الثانوي ومحو الأمية وتعليم الكبار من خلال رفع معدلات الالتحاق بالتعليم، وتوفير فرص متساوية للذكور والإناث وتوفير نماذج لمدارس الجودة التعليمية وتوفير فرص التعليم للفتيات في المناطق الريفية وتحقيق اللامركزية وتعزيز الخدمات التعليمية وتعزيز البنية التحتية لمكاتب التعليم في المديريات. بالإضافة إلى ذلك، يقدم الصندوق بناء القدرات والدعم المؤسسي لموظفي وزارة التربية ومكاتبها في المحافظات.

ويتحقق ما سبق من خلال التالي:

- توفير فرص متكافئة للذكور والإناث والريف والحضر لرفع معدلات الالتحاق وزيادة عدد الملتحقين/ات في التعليم من خلال الاستمرار في تطوير وتوسيع وتحسين البنية التحتية الخدمية للتعليم الأساسي والثانوي

- العمل على تضييق الفجوة بين الذكور والإناث في الالتحاق بالتعليم الأساسي والثانوي في المناطق الريفية التي تزيد فجوة التعليم عن 80% من خلال توفير فرص تعليم ملائمة للفتيات في المناطق الريفية وتقديم برامج تشجع على الالتحاق والاستمرارية وتقوية مشاركة المجتمع المحلي في العملية التعليمية.

- تجويد العملية التعليمية من خلال دعم برامج التعليم ما قبل المدرسي ورياض الأطفال، وبرامج  رعاية الموهوبين والمبدعين، و تجريب مقاربات جديدة  على صعيد تطوير نوعية التعليم  وإدخال تقنيات جديدة في التعليم والتعلم، اختبار عدة مفاهيم وأساليب وتطبيقات جديدة في ممارسات العملية التعليمية وبناء القدرات.

- تنمية وتطوير البناء الإداري والمؤسسي للقطاعات المعنية بوزارة التربية والتعليم ومكاتب الوزارة في المحافظات والمديريات، من خلال دعم محورَي البنية الأساسية والدعم المؤسسي ، وتعزيز لا مركزية الخدمات التعليمية

- إيلاء برامج التعليم غير النظامي ومحو الأمية وتعليم الكبار اهتماما خاصا  من خلال دعم عدة نشاطات في مجال البنية التحتية وبناء القدرات لتوسيع دائرة الاستيعاب ، وتطوير وتحديث برامج التدريب والمناهج والأدلة

  - المياه

يساعد الصندوق الاجتماعي للتنمية المجتمعات المحلية الفقيرة لتأمين احتياجاتها الأساسية من المياه بطريقة مستدامة تتوقف أساساً على مصادر مياه متجددة وتفي بتعريف التغطية بالمياه المتفق عليه بين كل الجهات العاملة في قطاع المياه. وهكذا تتحقق المساهمة في تحقيق التوائُم مع استراتيجيات المياه الوطنية. هذا القطاع يشمل أربعة قطاعات فرعية :

- حصاد مياه الأمطار من الأسقف (السقايات الخاصة).

- حصاد مياه الأمطار العامة.

- الأنظمة الممكننة.

- التوعية والتدريب.

  - الإصحاح البيئي

يتبنى هذا القطاع الحمامات التقليدية الجافة وبتعديل طفيف وذلك نظراً لتواؤمها مع ندرة المياه، ومع تدخلات محدودة في نظم الصرف الصحي التقليدية في المناطق الحضرية، وخاصة المناطق التاريخية أو الأكثر فقراً وتلوثاً في المدن . وفي نفس الاتجاه فإن على الصندوق القيام بتجريب وتبني أنظمة صرف صحي تحافظ على المياه ويمكن تشغيلها بكفاءة في ظل الاستهلاك المتدني للمياه.

ويغطي هذا القطاع بمعناه العام ثلاثة قطاعات فرعية

- إدارة المياه العادمة

- إدارة المخلفات الصلبة

- التوعية والتدريب

  - الصحة

سيستمر الصندوق في هذا القطاع إلى دعم جهود وزارة الصحة والسكان لإنجاز أهداف الصحة الوطنية وذلك من خلال تعزيز الخدمات الصحية الأساسية وأداء النظام وإدارة الموارد البشرية .

وسيتم تحقيق ما ورد أعلاه من خلال:

- الاستثمار في  البنية التحتية لزيادة التغطية بالخدمات الصحية الأساسية وتحسين نوعيتها  مع التركيز على تطوير منهج متكامل لتوفير خدمات الرعاية الصحية الأولية ، وتحسين الوصول إلى والحصول على  الخدمات وتعزيز مشاركة  المجتمع.

- تأهيل الكوادر الصحية الوسطية  لسد الاحتياجات الصحية للمناطق الفقيرة والمحرومة وبهدف تشغيل مرافق  الرعاية الصحية الأولية.

- تحسين القدرات المؤسسية والإدارية لوزارة الصحة العامة والسكان ومكاتبها في المحافظات والمديريات  من خلال دعم البنى التحتية والمؤسسية وكذا تعزيز لا مركزية خدمات  الرعاية الصحية .

- دعم التعليم الصحي الوسطي من خلال زيادة القدرة الاستيعابية وتحسين البيئة التعليمية للمعاهد الصحية، وتعزيز  القدرات الفنية والإدارية لكوادرها.

- زيادة التغطية بخدمات الصحة الإنجابية من خلال زيادة الولادات التي تتم تحت إشراف طبي ، وتحسين  البنية التحتية ، وتدريب الكوادر الصحية، والتركيز على تحسين نوعية مخرجات التدريب و الخدمات.

- توسيع وتحسين خدمات  الصحة النفسية وفقاً لإطار الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية.

  - الحماية الاجتماعية والاحتياجات الخاصة

سيعمل الصندوق من خلال هذا القطاع على الاستمرار في دعم الفئات ذات الاحتياجات الخاصة وتبني مشاريع دمج هذه الفئات في المجتمع، وكذا إتاحة الفرص للأشخاص المعاقين والمعرضين للمخاطر.  ويركز الصندوق في أنشطته على بناء القدرات المحلية ذات العلاقة (مقدمو الخدمات ، داعمون اجتماعيون ، استشاريون) , هذا إلى جانب زيادة الإحساس والوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمعرضين للمخاطر (في أوساط السلطات المحلية والوزارات والاتحادات) وذلك من خلال اتباع المنهجية  المستندة إلى الحقوق ودعم السياسات والاستراتيجيات ، والتي تحقق من خلال ما يلي:

- تطوير استراتيجيات وسياسات مع الجهات ذات العلاقة

- تطوير منهجيات جديدة في البرامج المستهدفة للأيتام والأحداث مثل التعليم، وإعداد برنامج للتدخل المبكر.

- دعم الجهود الحكومية وغير الحكومية لإمداد هذه الفئات بالخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية

- تشجيع المنظمات للبدء في تنفيذ برامج الامتداد إلى المناطق الريفية

- الاستمرار في دعم التعليم الشامل والبرامج الجزئية والدمج الكلي،  وكذا إعادة التأهيل لما قبل الدمج

- تعزيز الأنشطة في مراكز التربية الخاصة، واستيعاب فئات جديدة مثل ضعاف البصر، التوحديين وغيرهم.

- الاستمرار في التنسيق والتكامل مع الشركاء.

  - الموروث الثقافي

بمرور الوقت نمت تدخلات الصندوق الاجتماعي للتنمية ، وأصبحت أكثر تنوعا وتناولت جوانب مختلفة من التراث الملموس وغير الملموس ، بقدر ما تسمح به القدرات الفنية والمالية. وبشكل عام، فقد كانت التدخلات المنفذة ذات جودة فنية عالية، واستجابة إلى الحاجة الملحة للتحسينات في الحالة الحفاظية للعديد من جوانب التراث الثقافي في البلاد والمهددة بالاندثار.

بالرغم مما ذكر أعلاه ، فأن إحراز تقدم حقيقي نحو تحسين البيئة التشريعية والإدارية والتنظيمية والفنية لا يزال قائما ، كمتطلب أساسي من أجل إنقاذ التراث الثقافي في اليمن ، ولتجنب خسارة القيم التراثية الهامة للقيم الهامة التي تمتلكها البلاد.

ويعتبر الصندوق أن استمرار الإنقاذ وترميم المواقع المهمة و المعرضة للخطر، بالإضافة إلى تحسين حالة الحفاظ للمدن التاريخية اليمنية باعتبارها استراتيجية ضرورية وواقعية وتوجد حاجة ماسة إليها. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الأصول المعرضة للخطر لا يمكن أن تنتظر حتى يتحقق تحسن البيئة المؤسسية والتشريعية بشكل كافي، حيث ان العديد من هذه المواقع والمعالم يمكن أن تنهار وتندثر ولا يمكن استعادتها وترميمها اذا لم يقوم الصندوق بالتدخلات التي نفذت.

ومع ذلك ، فان الصندوق الاجتماعي للتنمية يعي أهمية توسيع وتصعيد تدخلاته في مجال الحفاظ على التراث العمراني من خلال تعزيز القدرات الوطنية على المستويين المركزي والمحلي في حماية المدن التاريخية ضد الآثار السلبية المترتبة للتوسع العمراني المتسارع على النسيج الحضري الاصيل، والأنماط المعمارية التقليدية. وسيتم وبشكل قوي اعطاء ذلك اهتمام متزايد خلال المرحلة المقبلة وبخاصة للبرنامج الجاري "تنمية المدن التاريخية اليمنية" الممول بمشاركة من الصندوق.

في المرحلة الرابعة ، ستعزز المشاريع المتزايدة تدخلات الصندوق الموجهة مباشرة لبناء القدرات ، والاحتياجات التنموية وقضايا العمالة. والعمالة المؤقتة وطويلة الامد سوف تكون من بين المؤشرات الرئيسية ذات الاولوية لمشاريع التراث الثقافي.

ان مثل هذا التطور في استراتيجيات الصندوق الاجتماعي للتنمية في التراث الثقافي سيؤدي أيضا إلى تعزيز فعالية مساهمة الصندوق في حماية التراث اليمني المهدد من خلال تغطية أوسع ولأثر متوقع لمدة أطول بالمقارنة مع التركيز حصريا على حماية مواقع ومعالم تاريخية منفردة، وإن كان هذا سوف يستمر بكونه العنصر الرئيسي الاهم.

مع الاخذ في الاعتبار ما ورد أعلاه، فان خطوط الاستراتيجية المنقحة والتي من خلالها يرى الصندوق تقديم مساهمته الشاملة للجهود الوطنية للحفاظ على التراث الثقافي على النحو التالي :

- المساهمة في الحفاظ على المواقع التاريخية الرئيسية ولا سيما تلك المدرجة في قائمة التراث العالمي ، وتلك التي تتسم بأهمية معمارية كبيرة؛

- التوسع في زيادة القدرات الفنية والمهنية والإدارية للبلاد على مختلف المستويات لحماية التراث الثقافي.

- المساعدة في إيجاد حصر لاصول التراث الثقافي في البلاد, و :

- إنقاذ المواقع والمعالم التاريخية الأكثر عرضة للتهديد (مع الاخذ في الاعتبار العدد الكبير والمتنوع للاصول المهددة).

- استكشاف امكانيات وقيادة العمليات لربط التراث الثقافي بالتنمية واستخدام اصول التراث الثقافي المختلفة كوسيلة لتوليد الدخل.

  - الزراعة

سيقوم هذا القطاع بتبني مشاريع تهدف إلى زيادة انتاجية ودخل المزارعين الفقراء من خلال أنشطتهم الزراعية لتمكينهم من تحديث وتنويع إنتاجهم الزراعي والحيواني  وكذا نظم التسويق والمعالجة. مركزاً على تعزيز الاستخدام الأمثل للتربة والمياه بصفتها موارد طبيعية نادرة  ، وذلك من خلال إدارة المساقط المائية، والأعمال الواقية من الفيضانات ، وتحسين نظم الري التقليدية  والحفاظ على المياه الجوفية ، والمحاصيل عالية القيمة.

  - الطرق الريفية

سيتبنى هذا القطاع خلال المرحلة القادمة الاستمرار في تمويل مشاريع تأهيل وتحسين الطرق الريفية التي تهدف إلى تقليل زمن وصول سكان المناطق النائية إلى الخدمات الأساسية والأسواق. واستمراراً لسياسة الصندوق في هذا القطاع سيتم التركيز على التدخلات التي تتيح استخدام الطرق طوال العام وتعزيز استمراريتها مع الحرص على درجة معقولة من كثافة المحتوى التشغيلي للأيدي العاملة.

## ملحق (4) خطة الإدارة البيئية

- مقدمة :

يتوقع أن يكون لمشروع المرحلة الرابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية تأثيرات بيئية واجتماعية وفوائد هامة .  وتكون مكونات المشروع مماثلة لتلك في المراحل السابقة، مع إدراج مكون جديد لبرنامج الأشغال كثيفة العمالة.  في عام 2006 ، بدأ الصندوق الاجتماعي تنفيذ برامج الأشغال كثيفة العمالة كجزء من الجهود الوطنية للحد من البطالة. الدروس المستفادة من الجولة الأولى من تنفيذ البرنامج التشغيل المؤقتة الحكومية سيتم إدراجها في هذا المشروع ، بما في ذلك تعزيز أثر إعادة التأهيل البيئي طويل الأمد.  بالنسبة لبرنامج الأشغال كثيفة العمالة، سوف يكون هناك مزيد من الاعتبار للأراضي الزراعية والمدرجات التي يمكن اعادة تأهيلها لصالح الأسر الفقيرة. و تتضمن الأشغال كثيفة العمالة  إعادة تأهيل الأصول المجتمعية في مجالات حماية التربة وإعادة تأهيل المدرجات الزراعية ، وصيانة وتحسين الطرق الفرعية المحلية ، ورصف الشوارع وغيرها من أنواع الأنشطة المعتمدة على الأشغال كثيفة العمالة وعلى أساس الطلب والاحتياجات ذات الأولوية في كل مجتمع. وسيتم توفير النقد للمساعدة على التخفيف من آثار زيادة أسعار المواد الغذائية من خلال توفير فرص عمل مؤقتة و آلية استهداف مجتمعية  وكذلك دعم تأهيل الأصول الأساسية للمجتمع المحلي.  وسيستمر مكون برنامج التنمية المحلية في تنفيذ المشاريع الفرعية في مختلف القطاعات ، بما في ذلك التعليم والصحة والفئات ذات الاحتياجات الخاصة (المعاقين والأيتام والنساء المعرضات للخطر ، من بين آخرين) والمياه والصرف الصحي ، والموروث الثقافي والزراعة والطرق الريفية.  وبالخبرة المكتسبة من مراحل الصندوق الأولى والثانية والثالثة ، وكذلك خبرات الصناديق الاجتماعية في البلدان الأخرى تلوح طائفة واسعة من القضايا البيئية كبرامج محتملة والمتصلة بالنفايات الصلبة ونوعية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي ، ونوعية الهواء ، وإدارة الموارد الطبيعية ، وإدارة المناطق المحمية  والموروث الثقافي.

- مضت أكثر من خمس سنوات على خطة الإدارة البيئية الخاصة بالصندوق الاجتماعي للتنمية التي صدرت في مايو من العام 2004 وعبر هذه السنوات الخمس تم إجراء ثلاث عمليات مراجعة بيئية سنوية وأكتسب الصندوق الكثير من التجارب في القضايا البيئية.  وباقتراب الصندوق من الانتهاء من عملياته للمرحلة الثالثة بنهاية العام 2010، ومع بداية المرحلة الرابعة كان من الضرورة بمكان القيام بتحديث خطة الإدارة البيئية على أساس نتائج عمليات المراجعة البيئي السنوية السابقة والخبرات المكتسبة.  و يجب أن تلبي خطة  الإدارة البيئية الاحتياجات البيئية لمشاريع الصندوق الفرعية بطريقة بسيطة وسريعة وفعالة من حيث التكلفة التي لن تساهم بالضرورة في وضع ثقل أكثر مما ينبغي أو إبطاء وتيرة تنفيذ المشاريع. 

العناصر الأساسية لخطة الإدارة البيئية : يمكن ايجاز العناصر الرئيسية لخطة الإدارة البيئية كالتالي : 
أولاً.  التصنيف البيئي للمشاريع

ثانيا.  فرز بيئي بسيط وعملية تسجيل باستخدام قوائم التصنيف

ثالثا. تقييم بيئي بسيط للمشروع الفرعي باستخدام نماذج التقييم البيئي ، وقوائم المراجعة والارشادات

رابعا.  الرصد البيئي الذاتي، وتقديم التقارير والتفتيش الدوري

خامساً . التعليم البيئي والتدريب والتوعية

سادسا.  التدقيق الدوري ورفع التقارير

- يصنف هذا المشروع على أنه من الفئة البيئية (ب) وفقا لسياسة البنك الدولي بشأن عملية التقييم البيئي (السياسة التشغيلية 4.01) ، الأمر الذي يتطلب تقييم جزئي.  هذا المشروع ليس من المتوقع ان يولد أي آثار سلبية كبيرة ، على الرغم من أن بعض المشاريع الفرعية قد تؤدي إلى آثار بيئية ضارة  يمكن أن تكون محددة في مواقع بعينها وذات طبيعة مؤقتة . بامكان تجنب أي آثار سلبية محتملة أو التخفيف منها عن طريق تطبيق خطة الإدارة البيئية والاجتماعية)  .   بالإضافة إلى ذلك ، وكون الصندوق الاجتماعي ينفذ عدداً كبيراً نسبيا من المشاريع الفرعية، فإن احتمال حدوث تأثيرات تراكمية سيتم اعتباره من خلال تصميم وتنفيذ المشاريع الفرعية.  للصندوق الاجتماعي إجراءات جيدة للفرز البيئي والاجتماعي وتصنيف المشاريع الفرعية  ومراقبة ضمان أن إجراءات التخفيف على النحو المبين في خطة الإدارة البيئية قد تم تنفيذها ، وتقديم تقارير عن الامتثال للسياسات الوقائية.  تصنف المرحلة الرابعة للصندوق الاجتماعي على أنها مشروع من الفئة (ب.

- خطة الإدارة البيئية : يركز هدف خطة الإدارة البيئية على تلبية الاحتياجات البيئية والاجتماعية للمشاريع الفرعية للصندوق بطريقة بسيطة وسريعة الاستجابة وفعالة من حيث التكلفة التي لن تساهم بالضرورة في وضع ثقل أكثر مما ينبغي أو إبطاء وتيرة المشروع.  وحينما يتم تنفيذ الخطة بكفاءة ، تضمن الخطة التالي:

•  حل أي قضايا بيئية أو اجتماعية في مرحلة تصميم المشاريع الفرعية.

•  تنفيذ تخفيف الاجراءات التي تؤدي الى التقليل من الآثار البيئية والاجتماعية 
•  استمرار مراقبة تطابق الأداء البيئي والاجتماعي.

العناصر الأساسية لخطىة الادارة البيئية المعدلة هي : (أ) التصنيف البيئي للمشاريع الفرعية (ب) الفرز البيئي البسيط وعملية التسجيل باستخدام قوائم التصنيف  (ج) التقييم البيئي البسيط للمشروع الفرعي باستخدام نماذج التقييم البيئي ، وقوائم المراجعة و الارشادات (د) المراقبة البيئية الذاتية  و تقديم التقارير والتفتيش الدوري  (هـ) التثقيف البيئي والتدريب والتوعية (و) تدقيق الحسابات وتقديم التقارير. كما تتضمن خطة الادارة البيئية مؤشرات اجتماعية بسيطة تتصل بموقع المشروع والآثار المترتبة عليها.

1.4  التصنيف البيئي للمشاريع الفرعية:

يمكن تصنيف المشاريع الفرعية للصندوق الاجتماعي في ثلاث مجموعات.   وتمثل القوائم أ وب و ج هذه المجموعات على النحو التالي :

القائمة ج :

هذه  مشاريع فرعية ، والتي من المعروف أنه ليس لها آثار سلبية على البيئة، وتبعا لذلك لا تتطلب أي تقييم بيئي أو متابعة.  وعتبر التدريب وبناء القدرات المؤسسية ، والتوعية ، وإعادة التأهيل البسيطة وتأثيث و تجهيز المدارس ومراكز التدريب هي أمثلة من المشاريع الفرعية التي تندرج تحت هذه الفئة وتمثل حوالي 10 % من العدد الكلي للمشاريع الفرعية.

القائمة ب:

: 8. 	هذه الفئة من المشاريع الفرعية التي تمثل نسبة كبيرة نسبيا من العدد الكلي للمشاريع الفرعية (حوالي 85%) . هذه هي المشاريع الفرعية التي يحتمل أن تشمل قدر محدود من الآثار البيئية الضارة.  وتشمل المشاريع الفرعية التي تندرج تحت هذه الفئة ولكنها لا تقتصر على :

•  بناء المدارس وسكن المعلمين و ومراكز التدريب... الخ

•  بناء وحدات صحية ومستوصفات وعيادات الأمومة والبحوث الطبية ومراكز المراقبة ، إلخ.

•  الطرق الريفية حيث كلفة القطع والردم لا تزيد عن 60% من كلفة المشروع الإجمالية و بناء الطرق والجسور والممرات المائية ، الخ.

•  بناء السدود حتى سعة 50000م3 ، وخزانات حصاد مياه الأمطار ومشاريع المياه الممكننة، الخ.

•  إنشاء اسواق الماشية وساحات التطعيم ، الخ.

- إنشاء المسالخ حتى 5000مستفيد
•  جميع الموروث الثقافي كتأهيل المقاشم إلخ

- مشاريع الصرف الصحي حتى 2000 مستفيد

- المقالب حتى 5000مستفيد

هذه المشاريع الفرعية قد تتطلب أن يكون إجراء الفحص والإعداد (محدود) عند تقييم التأثيرات البيئية البسيطة باستخدام "النموذج ب" (في الملحق 1 من هذه الخطة)

القائمة (أ)

هذه القائمة محصورة فقط على تلك المشاريع الفرعية التي ترافقها تأثيرات بيئية كبيرة، والتي تحتاج اعداد ومراجعة تقييم للأثر البيئي الكامل لها . ومع ذلك ، خلال عملية الفرز إذا صادف الصندوق الاجتماعي أي من مشاريع هذه القائمة (أ) (الفئة البيئية (أ) للبنك الدولي)، سيتم استبعادها من التمويل المقدم من مؤسسة. التنمية الدولية. قائمة المشاريع الفرعية في إطار هذه الفئة التي لن يتم تمويلها من قبل مؤسسة التنمية الدولية قد تشمل، ولكن لا تكون مقصورة على :

• مشاريع المقالب أكثر من 500مستفيد

•  إدارة المخلفات الطبية الخطرة المركزية

•  السدود بسعة أكثر من 50،000 متر مكعب 
•  مشاريع الصرف الصحي لأكثر من 2000 مستفيد

2.4 الفرز والتسجيل البيئي

10. 	سيتم الفرز البيئي في مرحلة مبكرة من دورة حياة مشروع الصندوق.  خلال  مرحلة "التقييم الميداني"، يكون ضابط المشروع، بناء على اقتراح المشاريع الفرعية وبمساعدة قوائم التصنيف ، سيتولى تصنيف المشاريع الفرعية في الفئة (أ) و(ب) و(ج) وتسجيله في نظام المعلومات الإدارية.  و يستعرض مدير الفرع أو رئيس الوحدة ذات الصلة تصنيف المشاريع الفرعية، وقد يعيد تصنيف المشروع الفرعي اذا رأى ضرورة القيام بذلك. المشاريع الفرعية المصنفة على أنها "ج" ستمضي بدون الحاجة إلى التقييم البيئي أو المتابعة.  والمشاريع الفرعية تحت تصنيف فئة "أ" و "ب" ستخضع للتقييم البيئي والمتابعة، كما هو موضح أدناه.

3.4 التقييم البيئي للمشاريع الفرعية.

يتم التقييم البيئي خلال المرحلة الثانية من دورة حياة المشروع الفرعي (إعداد وثيقة المشروع)المشاريع الفرعية المصنفة تحت الفئة "ب" من شأنها أن تخضع لتقييم الأثر البيئي المبسط. وسوف يتعين على استشاري المشروع أن يستكمل " النموذج (ب) للتقييم الأثر البيئي".   وسيزود ضابط المشروع الاستشاري بقوائم المراجعة والاشرادات لمساعدته على تحديد وتبني اجراءات التخفيف ذات الصلة.   وينبغي ادراج اجراءات التخفيف في "النموذج (ب) لتقييم الأثر البيئي" في تصميم المشروع والتي تنعكس على وثيقة المشروع. طور الصندوق الاجتماعي " النموذج (ب) لتقييم الأثر البيئي " وعدد من قوائم المراجعة بما في ذلك :

- قائمة مراجعة موجزة ومركزة عن التأثيرات السلبية على البيئة في فئات المشاريع الفرعية التالية : الطرق ، المدارس ، الرعاية الصحية وحدات ؛ حصاد المياه ، مياه الشرب ومياه الصرف الإدارة ؛ السدود الصغيرة ؛ مشاريع إدارة النفايات الصلبة

- قائمة مراجعة للمؤشرات التي ستدرج في خطط المراقبة الذاتية لفئات المشاريع الفرعية أعلاه

- قائمة مراجعة موجزة ومركزة عن اجراءات التخفيف تحت النظر بالنسبة لمختلف فئات المشاريع الفرعية.

قوائم مراجعة مدرجة في الملحق 2 و3 من تقرير خطة الادارة البيئية.

سيتم  أولاً مراجعة تقييم الأثر البيئي للفئة "ب" الخاص بالمشروع الفرعي من قبل ضابط المشروع وذلك  للتحقق من أي بيانات أو معلومات ناقصة ، أو قضايا لم تُعالج.. ثم يتم ارسال وثيقة المشروع وتقييم الأثر البيئي ، بما في ذلك خطة المراقبة الذاتية، إلى مدير الوحدة الذي بدوره سيرسل نسخة من وثيقة المشروع وتقييم الأثر البيئي إلى المراجع البيئي الخارجي" (أو للمنسق البيئي)  في وحدة المياه والبيئة. ويزود المراجع البيئي الخارجي أو المنسق البيئي)  بتعليقاته وآراءه  لمدير الوحدة بشأن تقييم الأثر البيئي. وبشكل خاص، سيعمل هو/هي على تقييم إجراءات التخفيف المقترحة، وكذلك خطة المراقبة البيئية الذاتية والخطة. بعدها يتم تقديم وثيقة المشروع الفرعي بما في ذلك رأي المراجع البيئي الخارجي (أوالمنسق البيئي) الى لجنة تقييم المشاريع. ومن المقترح أن يتم تدريب الاستشاريين البيئيين على تقييم الاثر البيئي والتدقيق البيئي . وفي حالة تغير موقع المشروع بعد الموافقة عليه ، فينبغي إعادة اجراء تقييم الأثر البيئي على الموقع الجديد.

بالنسبة للمشاريع المصتنفة (أ) يتم إعداد الدراسة البيئية لها من قبل إستشاري متخصص يتم إختياره من قائة مصادق علها من كل من الصندوق الإجتماعي للتنمية والهيئة العامة لحماية البيئة يتم إرسال هذه الدراسة البيئية إلى الهيئة العامة لحماية البيئة للمصادقة ثم ترسل مع جميع وثائق المشروع إلى لجنة إقرار المشاريع.

4.4 المراجعة البيئية الذاتية:

مرحلة البناء :

أثناء الانشاء، يكون الإستشاري المشرف هو المسؤل عن ضمان تنفيذ اجراءات التخفيف و خلال هذه المرحلة سيدرج استشاري المشروع في تقاريره الدورية الاهتمامات البيئية والتقدم المحرز بشأن تنفيذ اجراءات التخفيف على النحو المبين في تقييم الأثر البيئي ووثيقة المشروع. ويستعرض ضابط المشروع التقارير الدورية ويتابعها دوريا لضمان تنفيذ إجراءات التخفيف البيئية.

المرحلة العملية :

سوف تتطلب المشاريع الفرعية لإعداد وتقديم تقارير الرقابة الذاتية الدورية على النحو المنصوص عليه في خطة المراقبة الذاتية.  أنشطة المراقبة الذاتية من شأنه أن تكون بسيطة وواضحة ويمكن أن يكون الموافقة عليها في خطة المراقبة الذاتية وتُقدم مع تقييم التأثيرات البيئية.  يتولى المنسق البيئي لدى وحدة المياه والبيئة استعراض تقارير المراجعة البيئية الذاتية ، وسيقوم بالتفتيش دوريا على المشاريع الفرعية للتأكد من التطابق البيئي.

5.4 التعليم البيئي والتدريب والتوعية 
 	لتنفيذ خطة الإدارة البيئية بكفاءة، فمن المهم تزويد موظفي الصندوق الاجتماعي للتنمية فضلا عن استشاريي الصندوق تدريب وتوعية بيئية مركزة. وتكون الانشطة البيئية والتعليمية التالية مطلوبة كحد أدنى:

• 	ورشة ليوم واحد لجميع موظفي الصندوق الاجتماعي لعرض خطة الادارة البيئية وشرح اهدافها وفوائدها. وسيتم عرض ومناقشة هذه العملية فضلا عن المهام والمسؤوليات . خلال هذا النشاط (ورشة عمل) سيتم تزويهدهم ومناقشتهم المبادئ التوجيهية وقوائم المراجعة.

• 	يتم تنظيم دورات مكثفة ذات  3 أيام لموظفي المشروع واستشاريين مختارين على تقييم التأثيرات البيئية. دورات تقييم الأثر البيئي هذه ينبغي أن لا تكون ذات طابع نظري وينبغي أن تكون مصممة خصيصا لتلبية احتياجات مشاريع الصندوق الاجتماعي. قد تكون حلقات العمل هذه إقليمية ويمكن أن تشمل أطرافاً أخرى اترتبط ببرامج الصندوق الاجتماعي.

• 	دورة تدريبية لتأهيل إستشاريين محليين لدارسة التقييم البيئي لمشاريع الفئة (أ) وتنفيذ المراجعة البيئة لمشاريع الصندوق والخروج بقائمة تصادق عليها الهيئة العامة لحماية البيئة والصندوق الإجتماعي للتنمية.

التدقيق البيئي والتقارير

سيتم التعاقد سنوياً مع استشاري في البيئة لاجراء تطبيق الشروط البيئية ومراجعة الأداء.  وسوف يقدم تقرير المراجعة من قبل الاستشاري والمنسق البيئي إلى إدارة الصندوق الاجتماعي. استنادا إلى نتائج هذا التقرير، سيقدم المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي "التقرير البيئي السنوي" إلى البنك الدولي. وتكون خطة الادارة الاجتماعية والبيئية للصندوق الاجتماعي و المهام والمسئوليات المؤسسية ذات العلاقة مبينة في خطة الادارة البيئية.

## ملحق (5): إطار النتائج والمراقبة – المرحلة الرابعة

| الهدف التنموي للمشروع | مؤشرات نتائج المشروع | استخدام مؤشرات نتائج المشروع |
| --- | --- | --- |
| تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الفرص الاقتصادية وتخفيف إحتمالية تعرض بعض الفقراء لحالة الفقر المدقع | * المشاركة: 70% من الأسر تتفق على أن المشروع يمثل أولوية للمجتمع. * استهداف الفقر: 50% من موارد برنامج تنمية المجتمع والتنمية المحلية تذهب إلى العشيرات الثلاثة الأكثر فقراً. * التعليم: معدل صافي الإلتحاق بالتعليم الأساسي في المجتمعات الريفية المستفيدة من الصندوق يبلغ 60% للفتيات و75% للأولاد. * استخدام المياه: 58% من الأسر الريفية المستفيدة من برنامج تنمية المجتمع والتنمية المحلية التي يصل زمن جلب المياه إلى 30 دقيقة أو أقل. * الطرق الريفية: الزمن المستغرق للوصول إلى أقرب سوق أو بلدة يبلغ 90 دقيقة. * 100.000 عميل نشط يصلون لخدمات التمويل الأصغر المدعومة من الصندوق الاجتماعي للتنمية مباشرة أو بشكل غير مباشر (60% إناث) * تقليل احتمالية تعرض الفقراء للفقر المدقع: على الأقل 70% من الأسر المستفيدة مباشرة من برنامج الأشغال كثيفة العمالة أن تغطي احتياجها من الحبوب للاستهلاك. | *ضمان استجابة أنشطة الصندوق لاحتياجات الفقراء. *إظهار أن موارد الصندوق تستهدف الاسر الاكثر فقراً. * قياس الاستخدام المُحسّن لخدمات التعليم في المناطق التي يستهدفها الصندوق جغرافيًا. * قياس تغطية خدمات المياه في المناطق التي يستهدفها الصندوق جغرافيًا. * قياس تحسن الوصول إلى المناطق التي يستهدفها الصندوق جغرافيًا. *قياس أداء أنشطة التمويل الأصغر * قياس فعالية برنامج الأشغال كثيفة العمالة كشبكة أمان في المناطق المستهدفة. |
| النتائج المتوسطة المدى | مؤشرات النتائج متوسطة المدى | استخدام مراقبة النتائج المتوسطة المدى |
| لجميع المكوّنات | * العدد الإجمالي للمستفيدين المباشرين من المشاريع التي يمولها الصندوق (مفصّلة حسب النوع الاجتماعي). * العدد الإجمالي للمستفيدين غير المباشرين من المشاريع التي يمولها الصندوق الاجتماعي للتنمية (مفصّلة حسب النوع الاجتماعي). * إجمالي عدد أيام العمل المتولدة من مشاريع الصندوق (يوم لكل شخص). | مراقبة العدد التراكمي الإجمالي للمستفيدين من المشروع. |
| المكوّن الأول: برنامج تنمية المجتمع والتنمية المحلية. * وصول أفضل للخدمات الاجتماعية الأساسية | * التعليم: عدد الفصول الدراسية التي بنيت أو أعيد تأهيلها. * التعليم: عدد المسجلين في المدارس التي مولها الصندوق مفصلة حسب: - الأولاد - البنات - الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة * نوعية التعليم: عدد المعلمين الذين تم تدريبهم (مفصلة حسب النوع الاجتماعي) * عدد العاملين التربويين الذين تم تدريبهم (مفصلة حسب النوع الاجتماعي) * الوصول إلى خدمات الصحة: عدد الكوادر الصحية التي تم تدريبها (مفصل حسب النوع الاجتماعي) * عدد المنشآت الصحية التي تم بناؤها أوإعادة تأهيلها أو تجهيزها. * المياه: عدد الأسر التي تستخدم المياه المحسنة * حجم مياه الشرب المحسنة المخزونة (متر³) * حجم مياه الشرب غير المحسنة المخزونة (متر³) * الصرف الصحي: عدد الأسر التي تستخدم منشآت صرف صحي مُحسّنة. * عدد المجتمعات المحلية في المشروع الخالية من التبرز في العراء. * الطرق: إجمالي طول الطرق التي بُنيت أو حُسنت. * الموروث الثقافي: عدد المواقع أو المعالم التي تم توثيقها أو ترميمها أو إنقاذها. # عدد البنائين التقليديين الذين تم تدريبهم أو اكتسبوا مهارات. # المهندسين أو الآثاريين الذين تم تدريبهم واكتسبوا مهارات # المعماريين الممتازين الذين اكتسبوا المهارة من خلال أعمال الترميمات. | مراقبة الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية. |
| المكوّن الثاني: برنامج تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر يمتلك موفرو التمويل الأصغر قدرات أفضل على توفير الوصول إلى تمويل مستدام يوفر الوسطاء خدمات تنمية الأعمال إلى المنشآت الصغيرة والأصغر. | الانتشار: * عدد المقترضين النشطين - النسبة المئوية للمقترضات النشطات - النسبة المئوية للمقترضين النشطين في مناطق الريف. جودة محفظة الإقراض * المحفظة في خطر < 30 يوم (من إجمالي محفظة القروض القائمة) الاستدامة المالية: * النسبة المئوية للمقترضين الناشطين الذين يوفر لهم الخدمات موفرون مستدامون ماليًا [أي عدد مؤسسات التمويل الأصغر المستدامة ماليًا] البيئة المواتية الممكّنة: * عدد مقدمي الخدمات المالية الجدد * التشريعات/اللوائح التنظيمية التي قُدمت إلى الحكومة فيما يخص مكتب الائتمان وميثاق الشرف الذي تمت بلورته لحماية المستهلك. * خدمات تنمية الأعمال: عدد المنشآت الصغيرة في القطاعات الفرعية التي لديها منتجات/أسواق متنوعة وقيمة مضافة معززة. | مراقبة ازدياد القدرات المؤسسية لموفري خدمات التمويل الأصغر وتطور بيئة مواتية ممكّنة للمنشآت الصغيرة والأصغر. |
| المكوّن الثالث: برنامج بناء القدرات بناء قدرات شركاء الصندوق الاجتماعي للتنمية (المجتمعات المحلية والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني، الخ) التي أنشطتها ذات صلة وثيقة بتخفيف الفقر والتنمية المحلية. | * عدد السلطات المحلية في المديريات التي يمكنها تنفيذ المشاريع * النسبة المئوية لمجالس القرى التي تعمل بكفاءة - الاجتماع بانتظام - المشاركة (مفصّلة حسب النوع الاجتماعي) - تنظم مبادرات ذاتية * عدد الأشخاص الذين تم تدريبهم على المراقبة والتقييم وطرق العمل بالمشاركة في التخطيط وفي أية إدارة استراتيجية أخرى مفصلة حسب: - المتطوعون الشباب (مفصلة حسب النوع الاجتماعي) - المنظمات الحكومية - المنظمات غير الحكومية والتعاونيات - المجتمعات المحلية المستفيدة - السلطات المحلية - القطاع الخاص | مراقبة ما إذا كانت قدرات الكيانات المحلية بما في ذلك السلطات المحلية والمركزية والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية قد تحسنت. |
| المكون الرابع: برنامج الأشغال كثيفة العمالة: توفير الدعم النقدي للمستفيدين (أسر) توفير طرق أفضل ووصول أفضل للمياه زيادة الأرض المتاحة للزراعة وجود إدراك أفضل لدى المستفيدين (الأسر) لآضرار سوء التغذية والقات | * عدد الأشخاص/ الأسر المستفيدين مباشرة من دعم برامج الأشغال * عدد أيام العمل التي تولدت من برامج الأشغال * المستفيدين غير المباشرين: عدد الأشخاص المستفيدين من أصول * الأرض: إجمالي الأراضي والمدرجات الزراعية التي أعيد تأهيلها * النسبة المئوية للمبالغ التي التي تم تحويلها للأسر المستفيدة في المواعيد المحددة * متوسط طول فترة التأخر في الدفع (عدد الأيام) | مراقبة ما إذا كان برنامج الأشغال كثيفة العمالة يردم الفجوة في الاستهلاك ويحمي/يزيد من الأصول المنتجة للمجتمعات المحلية والأسر. |

مخطط مراقبة النتائج

|  | البيانات القاعدية | الهدف | الوتيرة والتقارير | توجيهات جمع البيانات | مسؤولية جمع البيانات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مؤشرات النتائج | موارد متنوعة، سيتم تحديثها باستخدام نتائج تقييم الأثر2009 | 2015 |  |  |  |
| * المشاركة: 70% من الأسر تتفق على أن المشروع يمثل أولوية للمجتمع. | 70% (وحتى 80%) عبر قطاعات مختلفة | 70% (وحتى 80%) عبر قطاعات مختلفة |  | IE |  |
| * استهداف الفقر: 50% من موارد تذهب إلى العشيرات الثلاثة الأكثر فقراً. | 40% | 50%1 |  | IE |  |
| * استخدام التعليم: معدل صافي الالتحاق بالتعليم الأساسي في المجتمعات الريفية المستفيدة من الصندوق يبلغ 60% من الفتيات و75% من الأولاد. | 45% للفتيات و70% للأولاد | 60% للفتيات و75% للأولاد | كل 3-4 سنوات من خلال IE | IE |  |
| * استخدام المياه: النسبة المئوية للاسر الريفية المستفيدة من برنامج تنمية المجتمع والتنمية المحلية التي يصل زمن جلب المياه فيها إلى 30 دقيقة او أقل. | 15% | 58% |  | IE |  |
| * الطرق الريفية: الزمن المستغرق للوصول إلى أقرب سوق أو بلدة يبلغ 90 دقيقة. | 120 دقيقة (ساعتان) أو أكثر | 90 دقيقة |  | IE | وحدة التقييم والمراقبة في الصندوق الاجتماعي للتنمية |
| * 100.000 عميل نشط يحصلون على الخدمات المالية من البرامج والمؤسسات والبنوك المدعومة من الصندوق بشكل مباشر أو غير مباشر (60% إناث). | 32.000 | 100.000 (60% منهم نساء) | كل 6 أشهر من خلال التقارير عن تقدم العمل | تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر ونظام المعلومات الإدارية |  |
| * تقليل احتمالية تعرض الفقراء للفقر المدقع: على الأقل 70% من الأسر المستفيدة مباشرة من برنامج الأشغال كثيفة العمالة أن تغطي احتياجها من الحبوب للاستهلاك. | 40%2 | 70% | كل 3-4 سنوات من خلال IE | IE |  |

|  | البيانات القاعدية | السنة 1 2011 | السنة 2 2012 | السنة 3 2013 | السنة 4 2014 | السنة 5 2015 | المجموع | الوتيرة والتقارير | أدوات جمع البيانات | مسؤولية جمع البيانات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مؤشرات النتائج لجميع المكوّنات | (المخطط حتى نهاية 2009) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * إجمالي عدد المستفيدين المباشرين من المشاريع التي يمولها الصندوق (مفصّلة حسب النوع الاجتماعي) | 5.8 مليون ذكر | 0.6 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 6 مليون | كل 6 أشهر (الكل) | نظام المعلومات الإدارية (الكل) | الصندوق الاجتماعي للتنمية (الكل) |
|  | 7.0 مليون أنثى | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2 | 7 مليون |  |  |  |
| * إجمالي عدد المستفيدين غير المباشرين من المشاريع التي يمولها الصندوق (مفصّلة حسب النوع الاجتماعي) | 3.5 مليون ذكر | 0.22 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 2.2 مليون |  |  |  |
|  | 4.2 مليون أنثى | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 3.2 مليون |  |  |  |
| * إجمالي عدد أيام العمل المتولدة من مشاريع الصندوق (يوم لكل شخص) | 26 مليون شخص*يوم | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 مليون |  |  |  |
| المكوّن الأول: برنامج تنمية المجتمع والتنمية المحلية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * عدد السلطات المحلية في المديريات التي يمكنها تنفيذ المشاريع | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 20 | 40 | كل 6 أشهر (الكل) | نظام المعلومات الإدارية (الكل) | الصندوق الاجتماعي للتنمية (الكل) |
| * للتعليم: عدد الفصول الدراسية التي تم بناؤها او إعادة تأهيلها | 13852 | 200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 9000 |  |  |  |
| * استخدام التعليم: عدد التلاميذ الملتحقين بمدارس عامة مدعومة من الصندوق، مفصلة حسب: - أولاد - بنات - أطفال ذوي احتياجات خاصة | أولاد: 304,744 بنات: 249,339 إ.خ. 5.500 | 4.480 3.520 500 | 49.280 38.720 1.125 | 49.280 38.720 1.125 | 49.280 38.720 1.125 | 49.280 38.720 1.125 | 201.600 158.400 5.000 |  |  |  |
| * عدد المعلمين الذين تمّ تدريبهم (مفصلة حسب النوع الاجتماعي) | ذكور: إناث: | 20 20 | 20 20 | 20 20 | 20 20 | 20 20 | 100 100 |  |  |  |
| * عدد الموظفين التربويين الذين تمّ تدريبهم (مفصلة حسب النوع الاجتماعي) | ذكور: إناث: | 156 120 | 156 120 | 156 120 | 156 120 | 158 120 | 782 600 |  |  |  |
| * الوصول للخدمات الصحية: عدد الكوادر الصحية التي تم تدريبها (الاجتماعي) | ذكور: إناث: | 200 200 | 350 350 | 350 350 | 350 350 | 200 200 | 1.450 1.450 |  |  |  |
| * عدد المنشآت الصحية التي تم بناءها أو إعادة تأهيلها أو تجهيزها | 213 | 200 | 200 | 200 | 150 | 50 | 800 |  |  |  |
| * عدد الأسر التي تستخدم المياه المحسنة | 12.000 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 60.000 |  |  |  |
| حجم مياه المحسنة للشرب المخزونة (متر³) | 0.0 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 1.100.000 |  |  |  |
| حجم مياه الشرب غير المحسنة المخزونة (متر³) | 0.0 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 260.000 |  |  |  |
| * الصرف الصحي: عدد الأسر التي تستخدم منشآت صرف صحي مُحسّنة. | 17.000 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 43.000 |  |  |  |
| * عدد المجتمعات المحلية في المشروع الخالية من التبرز في العراء. | 21 | 0 | 50 | 60 | 60 | 70 | 261 |  |  |  |
| * الطرق الريفية: إجمالي طول الطرق التي حُسّنت أو بُنيت | 846 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 1.825 |  |  |  |
| *الموروث الثقافي: عدد البنائين التقليديين الذي تم تدريبهم أو اكتسبوا مهارات | 1063 | 70 | 100 | 100 | 120 | 120 | 510 |  |  |  |
| عدد المهندسين أو الآثاريين الذين تم تدريبهم واكتسبوا مهارات | 363 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 190 |  |  |  |
| عدد المواقع أو المعالم التي تم توثيقها أو إنقاذها أو ترميمها | 78 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |  |  |  |
| المكون الثاني: برنامج تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الانتشار: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| عدد المقترضين الناشطين | 42.000 | 57.000 | 67.000 | 78.000 | 88.000 | 100.000 |  | كل 6 أشهر (الكل) | نظام المعلومات الإدارية (الكل) | الصندوق الاجتماعي للتنمية (الكل) |
| - النسبة المئوية للمقترضات النشطات | 77% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |  |  |  |  |
| جودة محفظة الإقراض: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * جودة محفظة الإقراض: % للمحفظة في خطر أكثر من 30 يوم (من إجمالي القائم من المحفظة) | 2% | 5%> | 5%> | 5%> | 5%> | 5%> |  |  |  |  |
| الاستدامة المالية: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * الاستدامة المالية: النسبة المئوية من المقترضين الناشطين الذين يوفر لهم الخدمة موفرون مستدامون ماليًا | 11% (1) | 25% | 35% | 50% | 60% | 70% |  |  |  |  |
| البيئة المواتية الممكنة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * البيئة الممكنة: التشريع الخاص بمكتب الائتمان/ تسليم اللوائح المنظمة إلى الحكومة | لا يوجد تشريع |  | إعداد المسودة الأولى | تسليم المسودة النهائية |  |  |  |  |  |  |
| * تبني شبكة التمويل الأصغر في اليمن ميثاق الشرف بشأن حماية المستهلك | لا يوجد ميثاق شرف |  | إعداد المسودة الأولى | تسليم المسودة النهائية |  |  |  |  |  |  |
| * عدد مزودي الخدمات المالية الجدد التي دخلت السوق | مبادرة واحدة (الأمل) |  | تأسيس مؤسسة تمويل أصغر إضافية واحدة | تأسيس مؤسسة تمويل أصغر إضافية واحدة |  |  |  |  |  |  |
| * خدمات تنمية الأعمال: عدد القطاعات الفرعية ذات القيمة المضافة المتنوعة |  | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |  |  |  |  |
| * % من ميزانية وكالة خدمات المنشآت الصغيرة التي يتحملها الصندوق الاجتماعي للتنمية | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 60 |  |  |  |  |

| المكون الثالث: برنامج بناء القدرات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عدد مجالس القرى في التي تعمل بشكل جيد: - تجتمع بانتظام - حجم المشاركة (مفصلة حسب النوع الاجتماعي) - تنظم مبادرات ذاتية | 0 | 0 | 500 | 400 | 300 | 300 | 1500 | كل 6 أشهر (الكل) | نظام المعلومات الإدارية (الكل) | الصندوق الاجتماعي للتنمية (الكل) |
| عدد الأشخاص الذين تم تدريبهم على طرق المراقبة والتقييم والعمل بالمشاركة في التخطيط الاستراتيجي للبيانات مفصلة حسب:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| المتطوعون الشباب الذكور- الإناث | 600 350 | 500 300 | 500 300 | 500 300 | 500 300 | 500 300 | 2500 1500 |  |  |  |
| - المنظمات الحكومية | 20 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 40 |  |  |  |
| المنظمات غير الحكومية والتعاونيات | 120 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 90 |  |  |  |
| لجان المستفيدين | 3000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2500 |  |  |  |
| السلطات المحلية | 40 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 |  |  |  |
| القطاع الخاص / الأفراد | 700 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 |  |  |  |
| المكون الرابع: برنامج الأشغال كثيفة العمالة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * عدد الأشخاص المستفيدين بشكل مباشر من العمل المتعدد السنوات* | 84.000 | 100000 | 200000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300.000 | كل 6 أشهر (الكل) | نظام المعلومات الإدارية (الكل) | الصندوق الاجتماعي للتنمية (الكل) |
| * عدد أيام العمل التي خلقها برنامج الأشغال كثيفة العمالة | 750.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 24.000.000 |  |  |  |
| * مجموع مساحة الأراضي والمدرجات الزراعية التي أعيد تأهيلها | 17 هكتار | 415 | 830 | 1245 | 1245 | 1`245 | 4980 |  |  |  |
| * % من الموارد التي تحولت إلى الأسر المستفيدة في حينها | 70% | 70% | 75% | 75% | 80% | 80% | 80% |  |  |  |
| * متوسط فترة التأخر في الدفع (عدد أيام التأخر) | 12 يوم | 7- 10 | 5-7 | 5-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |  |  |  |

* سيتم الاستمرار مع المجتمعات لفترة 3-5 سنوات

# Footnotes

المصدر: وزارة التخطيط والتعاون الدولي، يناير 2010

تقرير الفقر في اليمن (الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة، والبنك الدولي)، نوفمبر 2007

يعد دليل العمليات للصندوق وثيقة هامة توضح المهام الرئيسة للصندوق الاجتماعي للتنمية، والسياسات العامة، والوحدات المختلفة، ويقدِّمُ عرضاً للقطاعات والبرامج، ومراحل دورة حياة المشروع، والمعايير العامة للأهلية والاختيار للمشاريع، وتنسيق الصندوق مع الجهات الأخرى.. وفي الجانب الآخر، يُمْكِنُ الاطِّلاع على الإجراءات الداخلية للصندوق—بما فيها ذلك العمليات التفصيلية التي تشملها دورة المشروع، وإرشادات المعايير المحددة المتفق عليها والمتعلقة بتحديد المشاريع في كل قطاع، والموافقة عليها، ومراقبتها وتقييمها، وكذا العمليات التفصيلية للجوانب المالية والتعاقدية في دليل الإرشادات للعمليات، وكذا الأدلة الفنية التفصيلية.

# Text boxes

الخطة العامة للمرحلة الرابعة

2015 - 2011

الصندوق الاجتماعي للتنمية

مايو 2010

# الجمهورية اليمنية

# رئاسة مجلس الوزراء

المدير التنفيذي

البحوث والتطوير

الموارد البشـــــــــــــرية

لجنة المشاريع

لجنة السياسات الإجرائية

الأشغال

كثيفة العمالة

الزراعة والتنمية الريفية

الوحدة الهندسية

المراقبة والتقييم

تقنية المعلومات

المراجع الداخلي

التعليم

التدريب والدعم المؤسسي

الصحة والحماية الاجتماعية

الماليــــــــــــــة

التعاقـــــــــدات

البرمجـــــــــــــــه

المنشآت الصغيرة والأصغر

المياه والبيئة

الموروث الثقافي

مكاتب الفروع

توجهات الصندوق في دعم اللامركزية

تبنى الصندوق مبادرة رئيسية لتصميم وتنفيذ برنامج التمكين من أجل التنمية المحلية، حيث جمع فيه بين الخبرات والتجارب وتركز على تمكين جميع المستويات المعنية بعملية التنمية المحلية، حيث يبدأ العمل في هذا البرنامج مع مجتمع القرية ويتصاعد إلى المركز أو ألعزله ومن ثم السلطة المحلية على مستوى المديرية, وينتهي مع المحافظة. ويوفر البرنامج آليات لسد الفجوة بين تلك المستويات التي تشمل ، تحريك وتنظيم المجتمع ، وتحفيز مبادرات تنفذ بالاعتماد على الذات ، وتحديد أوليات احتياجات المجتمع والتي يبنى عليها خطط تشاركيه على مستوى المديرية, فضلا عن القضايا ذات الصلة بمساندة مبادئ ألمراقبه والمسائلة المجتمعية. وقد استطاع البرنامج الوصول إلى ما يزيد عن1200 قرية في عشر مديريات، ويجري الآن الإعداد لتنفيذ البرنامج في 11 منطقة خلال الفترة المتبقية للمرحلة الثالثة من عمليات الصندوق.

مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة